PLÁN SOCIÁLNÍCH 
A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
ČESKÝ KRUMLOV

Monitoring plnění aktivit PSS
za rok 2016 a akční plán na rok 2017

VERZE: pracovní verze 14.12.2016 (po projednání v ŘS)

Projekt „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov pro rok 2016“ je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci grantového programu „PODPORA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V JIHOČESKÉM KRAJI“

Jihočeská rozvojová o.p.s.

Město Český Krumlov

# Obsah

Obsah	2

ÚVOD	3

Stručná historie plánování	3

Informace k provedenému monitoringu a hodnocení	3

Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené (PS 1)	4

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb	4

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb	19

Pracovní skupina pro děti, mládež a rodiny (PS 2)	23

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb	23

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb	27

Pracovní skupina pro osoby v krizi (PS 3)	34

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb	34

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb	41

Průřezové priority a opatření	49

# ÚVOD

## Stručná historie plánování v území ORP Český Krumlov

Na území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Český Krumlov proběhly v minulosti již tři fáze plánování sociálních a souvisejících služeb s následujícími výstupy:

- Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov:

  - v roce 2011 byl vytvořen plánovací dokument na období 2012 - 2014,

  - v roce 2014 byl dokončen plánovací dokument na období 2015 – 2017,

  - v roce 2015 byl proveden monitoring roku 2015 a zpracování AP na rok 2016.

- Katalog sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov:

  - Tištěná verze katalogu (první verze vznikla v roce 2011 a aktualizace byla provedena v roce 2014),

  - Online verze katalogu na http://www.socialnisluzbyck.cz/ (elektronická verze katalogu se základními informacemi o službách a procesu plánování dokončena v roce 2014).

- Vytvořené pracovní skupiny pro plánování na úrovni ORP:

  - 3 (dříve 4) pracovní skupiny (PS): 1) senioři a zdravotně postižení, 2) děti, mládež, rodiny a 3) osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci),

  - 1 řídicí skupina.

- Další dílčí výstupy (provedená anketní šetření mezi obyvateli obcí ORP, šetření v jednotlivých obcích ORP, zpracování podpůrných analýz atd.)

## Informace k provedenému monitoringu a hodnocení

Aktuálně předkládaný monitoring představuje výstupy již 4. fáze procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb na území Českokrumlovska. Na plánování na území ORP se dlouhodobě jako hlavní iniciátoři podílejí Město Český Krumlov a Jihočeská rozvojová o.p.s.

Výstupy 4. fáze plánování vznikly za podpory grantu poskytnutého Jihočeským krajem v rámci grantového programu „PODPORA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V JIHOČESKÉM KRAJI (název projektu „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov pro rok 2016“).

Aktualizovaná verze hlavního dokumentu PSS obsahuje barevně označené provedené změny oproti původní verzi a také hodnotící tabulky, které shrnují stav plnění každé jednotlivé aktivity za rok 2016 a plánovaný výhled na rok 2017, který je součástí Akčního plánu (AP) pro rok 2017. Aktualizace jsou provedeny fialovým písmem.

V tabulkách popisujících zdroje financování jednotlivých Aktivit PSS dokladují hodnoty uvedené v roce 2016 skutečnost (nebo očekávanou skutečnost) tohoto roku a hodnoty uvedené v roce 2017 uvádějí očekávaný plán zdrojů na rok 2017.

# Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené (PS 1)

## Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb

| Číslo a název Opatření: | 1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Odborné sociální poradenství je na území ORP Český Krumlov poskytováno Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Č. Krumlov. Služba zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Služba obsahuje tyto činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Odborné sociální poradenství je rovněž poskytováno prostřednictvím sociálních odborů obcí III. stupně (město Č. Krumlov) a obcemi II. stupně (V. Brod, H. Planá). Toto poradenství je určeno pro všechny cílové skupiny, nejen pro seniory a zdravotně postižené). Cílem opatření je zachování stávající kapacity poskytovaných služeb odborného sociálního poradenství pro seniory a osoby s různými formami zdravotního postižení či jejich kombinací. Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. Kapacita ambulantní formy poskytování je 1200 klientů za rok. Pracovní dny jsou pondělí až středa. Kapacita terénní formy poskytování je 200 klientů za rok. Pracovní den je úterý. V souvislosti se zajištěním této služby i v budoucnu bude nutné řešit prostory pro její poskytování, neboť stávající prostory budou výhledově pravděpodobně využity pro jiné účely. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování registrované sociální služby odborné sociální poradenství pro výše uvedené cílové skupiny v ORP Český Krumlov (celková roční kapacita 1400 uživatelů). |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 666 410 | 686 400 | 706 900 |
|  | Město Český Krumlov | 70 000 | 72 100 | 74 200 |
|  | Ostatní obce ORP | 30 000 | 30 900 | 31 800 |
|  | Ostatní: prodej baterií | 53 500 | 55 100 | 56 800 |
|  | Ostatní: pronájem SONS | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  | CELKEM | 821 910 | 846 500 | 871 700 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 600 | 600 | 600 |
|  | Počet intervencí (nad 30 minut) | 85 | 85 | 85 |
|  | Počet kontaktů | 600 | 600 | 600 |
|  | Počet hodin přímé práce | - | - | - |
| Plánovaný realizátor: | Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Český Krumlov |
| Hodnocení – rok 2016 | Odejmutí půjčovny kompenzačních pomůcek z oblasti sociálního poradenství nemělo ve sledovaném období vliv na plánovanou kapacitu služby. I když je služba zajišťována jednou sociální pracovnicí, která je zároveň i vedoucí pracoviště, bude možné služby poskytovat v plánované kapacitě i v dalším období. Navýšení hodin pro veřejnost od druhé poloviny roku 2015 má též pozitivní vliv na využití kapacity služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 – plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JCK/MPSV | 408 300 | 371 000 | 450 000 |
|  | Jihočeský kraj | 30 000 | 24 000 | 30 000 |
|  | Město Český Krumlov | 20 599 | 20 649 | 35 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 26 000 | 35 500 | 30 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 0 | 0 | 0 |
|  | Ostatní: pronájem SONS | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  | CELKEM | 486 899 | 453 149 | 547 000 |
| Výhled - rok 2017 | Je navrhováno zachovat aktivitu v plánovaném rozsahu. Finance a indikátory zůstávají dle plánu. |

| Číslo a název Opatření | 1.2. Osobní asistence (§ 39) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je zachování stávající a postupné rozšiřování kapacity poskytovaných služeb osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a seniory na území ORP Český Krumlov při zachování kvality poskytované služby. Jedná se o terénní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. V současné době zajišťuje službu na území ORP Český Krumlov (s přesahem do území ORP Kaplice) ICOS Český Krumlov, o.p.s. a mimo území ORP Český Krumlov Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. Kritériem je zachování minimální kapacity 25 uživatelů a její postupné navyšování (30 uživatelů v roce 2016 a 35 uživatelů v roce 2017) - poznámka: z hlediska kapacity služby je relevantnější počet hodin přímé péče, než počet uživatelů. |
| Číslo a název Aktivity | 1.2.1. Podpora a rozvoj služby osobní asistence |
| Charakteristika Aktivity | Zachování (roční kapacita 25 uživatelů) a rozvoj (30 uživatelů v roce 2016 a 35 uživatelů v roce 2017) registrované sociální služby osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory v ORP Český Krumlov, respektive 11 500 hodin přímé péče (rok 2015), 12 500 hodin (rok 2016) a 13 500 hodin (rok 2017). Na zajištění služby pro děti a mládež v ČK přispívá pravidelně město Č. Krumlov (250 000,- /rok), část rozpočtu tvoří úhrady uživatelů za poskytnuté služby, na financování služby participují (měly by participovat) i ostatní obce, jejichž občanům je služba poskytována. |
| Plánované náklady | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | Zachování | Navýšení | Zachování | Navýšení | Zachování | Navýšení |
|  | MPSV | 1 740 000 | 0 | 1 800 000 | 200 000 | 1 850 000 | 350 000 |
|  | Jihočeský kraj | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
|  | Město Český Krumlov | 300 000 | 0 | 300 000 | 10 000 | 300 000 | 50 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 50 000 | 0 | 50 000 | 10 000 | 50 000 | 20 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 1 150 000 | 0 | 1 198 000 | 90 000 | 1 250 000 | 180 000 |
|  | Ostatní (nadace, ÚP) | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 20 000 |
|  | CELKEM | 3 600 000 | 0 | 3 708 000 | 310 000 | 3 816 000 | 620 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | Zachování | Navýšení | Zachování | Navýšení | Zachování | Navýšení |
|  | Počet uživatelů | 25 | 0 | 25 | 5 | 25 | 10 |
|  | Počet hodin přímé práce | 11 500 | 0 | 11 500 | 1 000 | 11 500 | 2 000 |
| Plánovaný realizátor | ICOS Český Krumlov, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba je obdobně jako v roce 2015 i v roce 2016 poskytována více klientům (dosud 40 klientů). Mění se však trend využívání služby – přibývá faktický počet klientů, ale počet hodin asistence na jednoho klienta průměrně klesá. Narůstá počet klientů vyžadující krátkodobé asistence (do 1 hodiny denně), přibývá klientů ze vzdálenějších míst regionu a zároveň vzrůstá počet seniorských klientů, u kterých je v brzké době zrušena služba z důvodů odchodu do ústavního zařízení nebo úmrtí. Předpokládaný počet hodin je stejně jako v roce 2016 cca 8500 přímých hodin péče. Ačkoliv jsme předpokládali narůstající počet přímých hodin, z výše uvedených důvodů k tomu nedochází, ačkoliv celkové časové nároky narůstají. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 1 741 200 | 1 926 400 | 1 998 200 |
|  | Jihočeský kraj | 470 000 | 208 000 | 250 000 |
|  | Město Český Krumlov | 207 000 | 317 000 | 300 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 15 000 | 0 | 20 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 823 000 | 1 050 000 | 1 110 000 |
|  | Ostatní (nadace, ÚP) | 0 | 220 000 | 300 000 |
|  | CELKEM | 3 256 200 | 3 722 000 | 3 978 200 |
| Výhled - rok 2017 | Z hlediska střednědobého plánu předpokládáme zachování obdobného počtu klientů. Zájem o službu sice roste, především pak u seniorské populace, nicméně se zde také projevuje nárůst krátkodobých služeb (např. při asistencích u klientů v terminálním stádiu onemocnění). Na rok 2017 předpokládáme tedy stejný počet klientů (cca 40 klientů, resp. 8 500 – 9000 hodin). Lze také počítat s pozvolnou změnou charakteru služby s narůstajícím počtem klientů ze starší populaci a specifikaci služby odpovídající na potřeby této cílové skupiny. |

| Číslo a název Opatření: | 1.3. Pečovatelská služba (§ 40) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony: Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Cílem opatření je zajistit podmínky pro poskytování terénní služby osobám (zejména seniorům, osobám s tělesným postižením, osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi), které mají sníženou soběstačnost, a to v jejich přirozeném prostředí bez narušení sociálních vazeb. Kritériem je zachovat stávající kapacitu 495 uživatelů na území ORP Český Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.3.1. Podpora pečovatelské služby |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování registrované sociální služby pečovatelská služby v ORP Český Krumlov (kapacita 200 uživatelů Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., 100 uživatelů obec Větřní, 75 uživatelů město Vyšší Brod, 45 uživatelů obec Loučovice, 30 uživatelů městys Křemže, 25 uživatelů obec Brloh, 20 uživatelů město Horní Planá). |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 2 267 000 | 2 330 000 | 2 400 000 |
|  | Město Český Krumlov | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 950 000 | 1 000 000 | 1 050 000 |
|  | Ostatní: kompenzační pomůcky | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | CELKEM | 3 677 000 | 3 790 000 | 3 910 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 200 | 200 | 200 |
|  | Počet úkonů | 36 000 | 37 000 | 38 000 |
|  | Počet hodin přímé práce | 9 000 | 10 500 | 12 000 |
| Plánovaný realizátor: | Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 |  |
|  | Dotace JČK/MPSV | 1 800 800 | 2 100 000 | 1 900 000 |
|  | Město Český Krumlov | 886 200 | 721 900 | 730 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 950 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | CELKEM | 3 657 000 | 3 763 800 | 3 650 000 |
| Výhled - rok 2017 | Realizace služby je naplňována. Stále trvá i předpoklad zavedení pečovatelské služby i do dalších obcí. V případě potřeby o pečovatelskou službu bude navýšen počet klientů i počet pečujícího personálu. |

| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPSV | 896 400 | 1 329 000 | 1 369 000 |
|  | Obec Větřní | 6823 | 47 000 | 47 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 269 355 | 247 000 | 254 000 |
|  | CELKEM | 1 172 578 | 1 623 000 | 1 670 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 79 | 80 | 80 |
|  | Počet úkonů | 11 884* | 11 000 | 11 000 |
|  | Počet hodin přímé práce | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Plánovaný realizátor: | Obec Větřní |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. Nově je udávána „maximální okamžitá kapacita klientů služby v daný okamžik“ a činí 4 osoby. Věková kategorie cílové skupiny byla upravena (v kategorii „Mladí dospělí“ byla provedena změna z „19-26 let“ na „18-26 let“). Oblast působnosti pečovatelské služby byla rozšířena do správního území obce Bohdalovice. Místo sídla pečovatelské služby je Na Žofíně čp. 214 a K Bazénu čp. 231, Větřní Poznámka: * Počet úkonů je s dovážkou obědů – bez dovážky je to za rok 2015 4 423 úkonů |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 896 400 | 794 700 | 1 204 616 |
|  | Obec Větřní | 6823 | 478 100 | 107 934 |
|  | Příjmy od uživatelů | 269355 | 260 000 | 240 000 |
|  | CELKEM | 1 172578 | 1 532 800 | 1 552 550 |
| Výhled - rok 2017 | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |

| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPSV | 898 000 | 925 000 | 953 000 |
|  | Město Vyšší Brod | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 125 000 | 129 000 | 133 000 |
|  | CELKEM | 1 093 000 | 1 124 000 | 1 156 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 58 | 58 | 58 |
|  | Počet úkonů | 18 488 | 18 488 | 18 488 |
|  | Počet hodin přímé práce | 5 228 | 5 228 | 5 228 |
| Plánovaný realizátor: | Město Vyšší Brod |
| Hodnocení – rok 2016 | V roce 2015 bylo jednáno s obcemi Malšín, Rožmberk nad Vltavou a Horní Dvořiště o rozšíření spádové oblasti sociální služby, obce však neprojevily o službu zájem, zejm. proto, že se nechtějí podílet na nákladech vzniklých s jejím rozšířením. V roce 2016 již nebylo na tato jednání pro nezájem jednotlivých obcí navázáno. Od listopadu roku 2015 jsou realizovány aktivizační činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením (prozatím pouze pro účastníky z domu s pečovatelskou službou a blízkého okolí), aktivizace klientů je zajišťována v rámci fungování pečovatelské služby. V roce 2016 byla 2x upravována kapacita sociální služby, registrující krajský úřad jsme žádali o navýšení kapacity na 100 klientů, KÚ však vznesl požadavek na stanovení kapacity v daný okamžik, s platností od 1.2.2016 byla okamžitá kapacita služby stanovena na 3 klienty v danou chvíli, od 1.11.2016 bude kapacita služby zvýšena na 4 klienty v daný okamžik. Od března 2016 byly rozšířeny fakultativní úkony služby. V souvislosti se zvyšováním počtu klientů i rozsahu poskytované péče u jednotlivých klientů došlo i ke změnám personálního zajištění služby (do října 2015 2,5 úvazku pracovníků v přímé péči, od 1.11.2015 zvýšena přímá péče na 3,0 úvazky, od 1.7.2016 na 3,5 úvazku, od 1.10.2016 na 4,0 úvazky), což se odpovídajícím způsobem promítlo také do navýšení nákladů pečovatelské služby. Nárůst rozsahu poskytované péče se ovšem projevil i v příjmové oblasti – u úhrad od uživatelů. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 671 600 | 818 800 | 1 178 000 |
|  | Jihočeský kraj | 191 200 | 0 | 0 |
|  | Město Vyšší Brod | 325 445 | 249 100 | 150 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 144 828 | 186 264 | 175 000 |
|  | CELKEM | 1 069 570 | 1 254 164 | 1 503 000 |
| Výhled - rok 2017 | Služba bude realizována i v roce 2017 a dle potřeb bude upravována její kapacita, aby bylo dosaženo zajištění PS všem žadatelům o její poskytnutí. Vzhledem k tomu, že kromě osobní asistence nepůsobí na našem území jiný poskytovatel zajišťující obdobné služby, nelze situaci při nárůstu počtu klientů řešit pořadníkem na poskytnutí sociální služby. Proto se snažíme upravovat kapacitu služby i počet pracovníků přímé péče dle aktuálního vytížení služby, a může být tak vyhověno všem žadatelům. V roce 2017 je plánováno rozšíření aktivizačních činností pro další obyvatele z Vyššího Brodu, příp. registrování samostatné sociální služby (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením) dle § 66 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále je plánován záměr rozšíření kapacity bytů v domě s pečovatelskou službou, a to ze stávajících 20 bytů na 26 bytů. |

| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPSV | 595 000 | 613 000 | 632 000 |
|  | Obec Loučovice | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 73 000 | 75 000 | 77 000 |
|  | CELKEM | 1 068 000 | 1 088 000 | 1 109 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 45 | 45 | 45 |
|  | Počet úkonů | - | - | - |
|  | Počet hodin přímé práce | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Plánovaný realizátor: | Obec Loučovice |
| Hodnocení – rok 2016 | Pečovatelská služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 468 900 | 611 000 | 611 000 |
|  | Obec Loučovice | 185 420 | 343 000 | 343 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
|  | CELKEM | 729 320 | 1 029 000 | 1 029 000 |
| Výhled - rok 2017 | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny – senioři. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |

| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPSV | 386 600 | 472 700 | 500 000 |
|  | Jihočeský kraj | 50 000 | 0 | 50 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 95 000 | 97 000 | 100 000 |
|  | CELKEM | 531 600 | 584 100 | 650 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 25 | 25 | 25 |
|  | Počet úkonů | - | - | - |
|  | Počet hodin přímé práce | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Plánovaný realizátor: | Obec Brloh |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 260 800 | 275 700 | 350 000 |
|  | Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 |
|  | Obec Brloh | 109 717 | 211 400 | 200 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 90 997 | 97 000 | 100 000 |
|  | CELKEM | 461 514 | 584 100 | 650 000 |
| Výhled - rok 2017 | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Pro další období resp. nové aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. Není plánováno rozšíření kapacity služby. Zachování registrované sociální služby – pečovatelská služba. Neplánuje se navýšení kapacity uživatelů. Zachování čerpání finančních zdrojů od MPSV, Jihočeského kraje a příjmů od uživatelů. |

| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPSV | 283 716 | 293 000 | 301 000 |
|  | Město Horní Planá | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|  | CELKEM | 323 716 | 333 000 | 341 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 25 | 25 | 25 |
|  | Počet úkonů | 3 170 | 3 170 | 3 170 |
|  | Počet hodin přímé práce | 2 130 | 2 130 | 2 130 |
| Plánovaný realizátor: | Město Horní Planá |
| Hodnocení – rok 2016 | Pečovatelská služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna nad plánovanou kapacitu. Poskytovatel pořídil pro výkon pečovatelské služby osobní automobil, a tak je služba zajištěna i v osadách Pernek, Hodňov a Hůrka. Zvýšil se počet uživatelů požadující úkon zajištění stravy (48), rozšířil se počet dodavatelů stravy (3) a nad plán došlo ke zvýšení počtu úkonů a úhrad od uživatelů. Nebyly zjištěny žádné další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 254000 | 278 900 | 321 500 |
|  | Město Horní Planá | 3245 | 0 | 5 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 26 487 | 42 000 | 42 000 |
|  | CELKEM | 283732 | 320 900 | 368 500 |
| Výhled - rok 2017 | Realizace služby je naplňována. V případě potřeby a zvýšeného zájmu o pečovatelskou službu budou navýšeny pracovní úvazky pečujícího personálu. |

| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPSV | 327 000 | 337 000 | 370 000 |
|  | Městys Křemže | 141 000 | 141 000 | 330 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 100 000 | 103 000 | 90 000 |
|  | CELKEM | 568 000 | 581 000 | 790 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 25 | 25 | 25 |
|  | Počet úkonů | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
|  | Počet hodin přímé práce | 2 124 | 2 124 | 2 124 |
| Plánovaný realizátor: | Městys Křemže |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 265 200 | 461 220 | 370 000 |
|  | Městys Křemže | 210 108 | 275 780 | 330 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 72 950 | 80 000 | 90 000 |
|  | CELKEM | 548 258 | 817 000 | 790 000 |
| Výhled - rok 2017 | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 1.4. Tísňová péče (§ 41) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Tísňová péče je služba, která představuje komplex služeb poskytovaných pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace, zprostředkované přes pevnou telefonní linku a mobilní linku. Umožňuje individuální, nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti, trvale či přechodně znevýhodněni. Tísňová péče je poskytována 24 hodin denně. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, b) sociálně terapeutické činnosti, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem opatření je zajistit poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví, nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Kritériem je zachovat stávající kapacitu 200 uživatelů, která je na území ORP Český Krumlov cílovým skupinám k dispozici. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.4.1. Podpora tísňové péče |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování registrované sociální služby tísňová péče v ORP Český Krumlov (kapacita 200 uživatelů). |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 892 000 | 919 000 | 946 000 |
|  | Město Český Krumlov | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 80 000 | 82 000 | 85 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 140 000 | 150 000 | 160 000 |
|  | CELKEM | 1 532 000 | 1 571 000 | 1 611 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 68 | 73 | 80 |
|  | Počet kontaktů | 1 500 | 1 750 | 1 800 |
| Plánovaný realizátor: | Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 892 000 | 1 070 000 | 1 100 000 |
|  | Město Český Krumlov | 420 000 | 380 000 | 380 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 80 000 | 82 000 | 85 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 140 000 | 150 000 | 140 000 |
|  | CELKEM | 1 532 000 | 1 682 000 | 1 705 000 |
| Výhled - rok 2017 | Je plánováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. Dlouhodobě je plánováno rozšíření služby i do ostatních částí / ORP Jihočeského kraje. |

| Číslo a název Opatření: | 1.5. Odlehčovací služby (§ 44) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba je na území ORP Č. Krumlov poskytována v Domě s pečovatelskou službou na Vyšehradě v Českém Krumlově. Pobytová odlehčovací služba (Domovinka) je poskytována nepřetržitě 24 hodin, nebo jako denní pobyt individuálně podle potřeb uživatele. K dispozici je 8 pokojů s celkovým počtem 14 lůžek. Z toho jsou 2 pokoje jednolůžkové a 6 pokojů dvoulůžkových. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Cílem opatření je zajistit nezbytnou podporu péče o seniora a zdravotně postiženého a poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek. Kritériem je zachovat stávající kapacitu 14 lůžek na území ORP Český Krumlov. Kromě pobytové a ambulantní formy této sociální služby je v souladu se zájmem co nejdelšího setrvání klienta v jeho přirozením domácím prostředí rovněž potřebné zabývat se otázkou vzniku terénní formy této sociální služby. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.5.1. Podpora a rozvoj pobytové formy odlehčovací služby |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování a rozvoj pobytové formy odlehčovací služby v ORP Český Krumlov (kapacita 14 lůžek). |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 861 000 | 887 000 | 913 000 |
|  | Město Český Krumlov | 187 000 | 193 000 | 200 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 120 000 |
|  | Ostatní: úhrada pojišťovny | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|  | CELKEM | 2 928 000 | 3 080 000 | 3 313 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 50 | 60 | 70 |
|  | Počet lůžkodnů | 4 380 | 5 000 | 5 800 |
| Plánovaný realizátor: | Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. V roce 2016 došlo k navýšení kapacity pobytové sociální služby na 16 lůžek. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 861 000 | 882 800 | 900 000 |
|  | Město Český Krumlov | 187 000 | 362 000 | 380 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 300 000 |
|  | Ostatní: úhrada pojišťovny | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|  | CELKEM | 2 928 000 | 3 424 800 | 3 660 000 |
| Výhled - rok 2017 | Plnění pobytové služby OS se daří naplňovat na 100 %. U odlehčovací služby ambulantní je využití 60 % (v roce 2015 to bylo 89 %). Zachování a provozování stávající kapacity. V případě potřebnosti možno navýšení o 2 -4 lůžka. |

| Číslo a název Opatření: | 1.6. Domovy pro seniory (§ 49) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem opatření je zajistit poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která nemůže být zajištěna v přirozeném prostředí. Kritériem je zachovat stávající kapacitu 212 lůžek na území ORP Český Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.6.1. Podpora domovů pro seniory |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování registrované sociální služby domovy pro seniory v ORP Český Krumlov. Domov důchodců Horní Planá kapacita 105 lůžek, Czech one Prague, s.r.o. (Dům pro seniory Wágnerka) 74 lůžek, Domov pro seniory Kaplice – detašované pracoviště Český Krumlov kapacita 28 lůžek. Součástí této aktivity je i vytvoření systému pro zajištění spolufinancování této sociální služby z rozpočtů obcí v území ORP a to při současné snaze o zajištění co největšího podílu využívání kapacity této sociální služby pro občany bydlící / žijící v území ORP Č. Krumlov. |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 10 100 000 | 10 600 000 | 11 100 000 |
|  | Město Český Krumlov | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 24 299 000 | 24 799 000 | 25 299 000 |
|  | Ostatní: fondy zdravotních pojišťoven | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
|  | CELKEM | 36 099 000 | 37 099 000 | 38 099 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 110 | 105 | 105 |
|  | Obložnost | 99 % | 99 % | 99 % |
| Plánovaný realizátor: | Domov důchodců Horní Planá |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. Od roku 2016 je kapacita služby snížena na 105 lůžek, a to z důvodu zkvalitnění nabízených služeb (malá velikost některých pokojů). V roce 2016 dochází k první části plánovaného snižování kapacity poskytované sociální služby s cílem jednoznačně zvýšit kvalitu nabízené služby - snížení kapacity u prostorově malých dvojlůžkových pokojů jejich převedením na pokoje jednolůžkové. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 9 413 900 | 10 626 600 | 12 150 000 |
|  | Jihočeský kraj | 1 773 100 | 1 500 000 | 1 975 400 |
|  | Město Český Krumlov | 59 000 | 0 | 0 |
|  | Ostatní obce ORP | 152 400 | 152400 | 45 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 20 167 180 | 20 298 400 | 20 835 665 |
|  | Ostatní | 3 586 370 | 3 323 600 | 2 630 900 |
|  | CELKEM | 35 151 950 | 35 901 000 | 37 636 965 |
| Výhled - rok 2017 | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. V horizontu cca 2-3 let je plánováno další snížení lůžkové kapacity o cca dalších 5 míst, opět z důvodu zkvalitnění poskytované služby – snížení kapacity u prostorově malých dvojlůžkových pokojů jejich převedením na pokoje jednolůžkové. |

| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPSV | 2 535 370 | 2 620 000 | 2 700 000 |
|  | Město Český Krumlov | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 13 823 430 | 14 240 000 | 14 670 000 |
|  | Ostatní: fondy zdravotních pojišťoven | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
|  | Ostatní: dary | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | CELKEM | 16 958 800 | 17 460 000 | 17 970 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 74 | 74 | 74 |
|  | Obložnost | 99 % | 99 % | 99 % |
| Plánovaný realizátor: | Czech one Prague, s.r.o. (Dům pro seniory Wágnerka) |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. 98 % uživatelů zařízení pochází z Jihočeského kraje a služba je občanům poskytována již 6. rokem za podpory města Český Krumlov. Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 0 | 0 |  |
|  | Město Český Krumlov | 59 000 | 59 000 | 60 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 0 | 0 | 20 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 16 325 000 | 17 500 000 | 18 000 000 |
|  | Ostatní: dary | 40 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | CELKEM | 16 424 000 | 17 609 000 | 18 130 000 |
| Výhled - rok 2017 | Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. Pro zkvalitnění služeb usiluje DS Wágnerka o zařazení do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje (dotačního řízení MPSV / Jihočeského kraje), jelikož je již 6. rokem poskytována služba dle § 49 zákona o sociálních službách. V horizontu cca 2-3 let je plánováno při DS Wágnerka rozšíření kapacity služby DZR o 60 míst (souvislost s Opatřením 1.7). |

| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPSV | 2 549 000 | 2 664 000 | 2 874 000 |
|  | Město Český Krumlov | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 6 425 000 | 6 550 000 | 6 679 000 |
|  | Ostatní: fondy zdravotních pojišťoven | 257 000 | 283 000 | 311 000 |
|  | CELKEM | 9 381 000 | 9 647 000 | 10 014 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 28 | 28 | 28 |
|  | Obložnost | 99 % | 99 % | 99 % |
| Plánovaný realizátor: | Domov pro seniory Kaplice – detašované pracoviště Český Krumlov |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 2 186 800 | 2 854 400 | 5 973 603 |
|  | Jihočeský kraj | 1 097 000 | 904 012 | 220 209 |
|  | Město Český Krumlov | 60 000 | 70 000 | 70 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 20 000 | 0 | 0 |
|  | Příjmy od uživatelů | 6 332 056 | 6 385 017 | 6 332 628 |
|  | Ostatní | 400 725 | 480 972 | 149 756 |
|  | CELKEM | 10 096 581 | 10 694 401 | 12 746 196 |
| Výhled - rok 2017 | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu na rok 2017 je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 1.7. Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48), Domovy se zvláštním režimem (§ 50) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Cílem tohoto opatření je reagovat na identifikovanou potřebu v rámci území ORP Český Krumlov pobytových forem sociálních služeb zaměřených zejména na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a skupinu seniorů. K naplnění tohoto opatření může dojít kombinací obou níže uvedených aktivit. V rámci opatření je navržen vznik Domova pro osoby se zdravotním postižením, který může být součástí Domova se zvláštním režimem v minimální kapacitě cca 40 - 50 lůžek. V současné době jsou klienti umisťováni mimo ORP Český Krumlov, např. do Alzheimercentra Prácheň nebo do zařízení v Č. Budějovicích apod. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.7.1. Vznik domova pro osoby se zdravotním postižením a Domova se zvláštním režimem |
| Charakteristika Aktivity: | V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, předpokládaná kapacita je i s Domovem se zvláštním režimem cca 40 - 50 lůžek. Předpoklad vzniku rok 2017. Jedním z možných projektů pro naplnění tohoto opatření a související aktivity je záměr obce Loučovice a organizace Porákova vila o.p.s., který spočívá v záměru využití objektu bývalé Porákovy vily za účelem zřízení domova se zvláštním režimem (Alzeheimer centrum). Pro uvedený projekt je zpracována studie využitelnosti. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny (odhadovaný rozpočet projektu rekonstrukce Porákovy vily je cca 50 mil. Kč – 40 mil. stavební práce, 10 mil. Kč vybavení objektu při plánované kapacitě cca 40 lůžek). |
| Plánovaný realizátor: | Poskytovatelé sociálních služeb (např. Porákova vila o.p.s., Nemocnice Č. Krumlov), Jihočeský kraj, obce v ORP Český Krumlov |
| Hodnocení – rok 2016 | Ve věci zajištění realizace aktivity prostřednictvím využití objektu bývalé Porákovy vily v Loučovicích zatím nedošlo k žádnému posunu z hlediska přípravy. Uskutečnění tohoto záměru pro naplnění aktivity se zatím nejeví jako reálné. Dalším záměrem vhodným pro naplnění dané aktivity byl záměr obce Větřní (objekt bývalého hotelu Golf s kapacitou cca 50 lůžek, který plánovala obec Větřní využít pro potřeby rozvoje sociálních služeb pro občany spádového regionu - objekt je v dobrém stavebně-technickém stavu a po dispozičních úpravách by byl využitelný jako DZR / DZP s kapacitou cca 50 lůžek). V současné době nelze daným záměrem dospět k naplnění aktivity (objekt byl v roce 2016 pronajat soukromé společnosti za jiným účelem). Byl identifikován nový záměr, a to záměr společnosti Czech one Prague, s.r.o., která v současné době provozuje Dům pro seniory Wágnerka v Č. Krumlově – viz dále. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2015 - plán 2016) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Náklady na realizaci záměru společnosti Czech one Prague, s.r.o. se odhadují ve výši cca 80 mil. Kč |
| Výhled - rok 2016 | Nově je do plánu zařazen záměr stávajícího poskytovatele služby DS (Czech one Prague, s.r.o. provozujícího Dům pro seniory Wágnerka v Č. Krumlově). Jedná se záměr o využití objektu v majetku města Č. Krumlov v těsné blízkosti stávajícího DS Wágnerka a areálu českokrumlovské nemocnice pro dané potřeby (kapacita cca 50 – 60 lůžek). |

| Číslo a název Opatření: | 1.8. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Cílem opatření je zachovat nezbytnou kapacitu sociální služby poskytovanou ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a podpora spolupráce mezi zdravotnickým zařízením ústavní péče, obcí a rodinou. Obsahem opatření je rovněž podpora spolupráce s poskytovateli všech forem sociálních služeb. Kritériem je zachovat stávající kapacitu 4 lůžka na území ORP Český Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.8.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v ORP Český Krumlov (kapacita 4 lůžka). |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 160 000 | 165 000 | 170 000 |
|  | Město Český Krumlov | 50 000 | 51 500 | 53 000 |
|  | Příjmy od pojišťovny | 570 000 | 580 000 | 590 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 360 000 | 365 000 | 370 000 |
|  | Příspěvky na péči | 350 000 | 355 000 | 360 000 |
|  | CELKEM | 1 490 000 | 1 516 500 | 1 543 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 11 | 11 | 11 |
|  | Obložnost | 98 % | 98 % | 98 % |
| Plánovaný realizátor: | Nemocnice Český Krumlov, a.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna a naplněna v plné kapacitě, přičemž se nevyskytly žádné okolnosti, které by na realizaci služby měly nějaký vliv. Aktuálně je kapacita služby plně obsazená. Lze předpokládat, že i do budoucna bude dostatek klientů / zájemců o využití dané služby. S ohledem na oddělení, jehož jsou sociální lůžka součástí (oddělení následné péče) se jedná vždy o žadatele z cílové skupiny, která je na sociální lůžko umístěna, a sice senioři či zdravotně znevýhodnění. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 145 600 | 150 000 | 170 000 |
|  | Město Český Krumlov | 41 000 | 51 500 | 53 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 380 000 | 385 000 | 410 000 (předpoklad) |
|  | Ostatní | 923 400 | 930 000 | 910 000 |
|  | CELKEM | 1 490 000 | 1 516 500 | 1 543 000 |
| Výhled - rok 2017 | Poskytování sociální služby v rozsahu 4 sociálních lůžek zůstane nezměněné. Případné rozšíření na více lůžek není v současné době možné z důvodu omezených kapacitních možnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s. a systém financování služby. Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení ústavní péče bude poskytovaná i v roce 2017, přičemž bude poskytovaná v nezměněném rozsahu, dle platných standardů, s ohledem na chod nemocničního oddělení, jehož jsou sociální lůžka součástí. Plánovaný počet uživatelů se může pohybovat kolem 10 klientů, kteří sociální lůžko využijí do doby, než jim bude zajištěná jiná sociální služba, zpravidla od 3 – 9 měsíců užívání služby. Sociální lůžko využívají ti klienti, kteří jsou před umístěním na sociální lůžko pacienty ONP, přičemž délka hospitalizace je dlouhodobého charakteru, aniž by v rámci hospitalizace potřebovali zajištění zdravotnické péče, ale jejich míra soběstačnosti je natolik omezená, že by pobyt v domácím prostředí bez pomoci druhé osoby v rámci zajištění soběstačnosti, nezvládli. |

| Číslo a název Opatření: | 1.9. Tlumočnické služby (§ 56) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s praktickou či úplnou hluchotou, jejichž mateřským jazykem a primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk. Důsledkem hluchoty je porucha komunikace se slyšící a mluvící společností. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V Jihočeském kraji je pouze jeden poskytovatel této služby Střep - Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, který poskytuje tuto službu jak ambulantní formou (0,05 úvazku = 12 kontaktů týdně), tak terénní formou (0,65 úvazku = 26 klientů týdně). |
| Číslo a název Aktivity: | 1.9.1. Podpora tlumočnické služby |
| Charakteristika Aktivity: | Ambulantní forma služby je poskytována v kontaktním poradenském centru v Českých Budějovicích. Terénní forma tlumočnické služby je typem především komunitního tlumočení v terénu (u lékaře, v zaměstnání, na úřadech, v bankách, překládání psaného textu, tlumočení telefonických hovorů apod.). |
| Plánované náklady na celý Jihočeský kraj: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 496 156 | 512 000 | 527 000 |
|  | Jihočeský kraj | 98 932 | 102 000 | 105 000 |
|  | Město České Budějovice | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | Město Český Krumlov | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  | Ostatní | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  | CELKEM | 680 088 | 699 000 | 717 000 |
| Plánované indikátory na celý Jihočeský kraj: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů (ambulantní + terénní) | 45 + 75 | 45 + 75 | 45 + 75 |
|  | Počet kontaktů (ambulantní + terénní) | 230 + 450 | 230 + 480 | 230 + 510 |
| Plánovaný realizátor: | STŘEP – Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, o.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Tlumočnická služba je neslyšícím klientům poskytována celoročně, bez omezení a v plném rozsahu dle požadavků uživatelů, čímž je ve shodě s plánem plněna plánovaná kapacita. Vzhledem k potřebnosti tlumočnické služby byly od 01. 01. 2015 navýšeny úvazky. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. Střep je i nadále jediným registrovaným poskytovatelem v Jihočeském kraji. V roce 2015 byla tlumočnická služba poskytnuta celkem 72 klientům (z toho 9 klientů z Č: Krumlova) celkem bylo provedeno 691 tlumočení (z toho 231 pro občany z Č. Krumlova – tj. 33,4 %). Poznámka: V roce 2014 službu využilo 64 klientů. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 500 000 | 532 500 | 500 000 |
|  | Jihočeský kraj | 75 500 | 0 | 50 000 |
|  | Město Český Krumlov | 39 000 | 69 000 | 60 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 0 | 30 000 | 20 000 |
|  | Ostatní | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  | CELKEM | 619 500 | 636 500 | 635 000 |
| Výhled - rok 2017 | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit osobám s praktickou či úplnou hluchotou dostupnou kvalitní terénní tlumočnickou službu. Pro další období je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. Dle zkušeností z uplynulých let lze předpokládat, že v roce 2017 dojde ke zvýšení počtu uživatelů, čímž se zvýší i počet požadavků na tlumočení. U této služby není stěžejní počet klientů, ale počet objednaných tlumočení. Jednou ze základních podmínek pro kvalitní a dostupné poskytování služby je dostatečné finanční zajištění služby. |

| Číslo a název Opatření: | 1.10. Sociálně terapeutická dílna (§ 67) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Cílem opatření je zajistit poskytování ambulantní služby osobám s chronickým duševním onemocněním. Kritériem je zachovat stávající kapacitu 8 klientů na území ORP Český Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.10.1. Podpora služby sociálně terapeutické dílny |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování služby sociálně terapeutické dílny v ORP Č. Krumlov (kapacita ambulantní formy poskytování služby 8 klientů v jeden okamžik ve středisku Český Krumlov) |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 378 000 | 389 000 | 400 000 |
|  | Město Český Krumlov | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
|  | Ostatní: vlastní prostředky | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  | CELKEM | 423 000 | 434 000 | 445 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 30 | 30 | 30 |
|  | Počet hodin přímé práce | 600 | 600 | 600 |
| Plánovaný realizátor: | FOKUS České Budějovice, z.ú. – středisko Český Krumlov |
| Hodnocení – k 31. 10. 2016 | Služba byla využita 31 klienty v 154 službách, což odpovídá 394,5 hodinám přímé práce. Realizaci služby ovlivnili finanční/personální důvody, proto muselo dojít ke změně otevírací doby. Služba sanovala potřebu osob s duševním onemocněním někam patřit, mít možnost docházet na aktivity, které jim umožňují seberealizaci, supluje pravidelné docházení do zaměstnání (pokud je to pro klienta přínosné). Služba podporuje u klientů rozvoj sociálních a pracovních dovedností. Zaznamenáváme úspěšnost při zařazování klientů na pracovní trh. Docházku komplikuje finanční situace klientů – dojíždění (ačkoliv jsou mnozí uznáni invalidními ve III. stupni, nemají nárok na žádné slevy na jízdném apod.). Finanční zdroje, které by, které by toto klientům umožnily, nebyly nalezeny |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2015 - plán 2016) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 73 308 | 28 833 |  |
|  | Jihočeský kraj | 0 | 0 |  |
|  | Město Český Krumlov | 56 000 | 63 000 |  |
|  | Ostatní | 5 000 | 595 |  |
|  | CELKEM | 134 308 | 92 428 |  |
| Výhled - rok 2017 | Je plánováno zajišťovat službu v obdobné formě jako doposud, rozšíření aktivit souvisí s finančními možnostmi. |

| Číslo a název Opatření: | 1.11. Sociální rehabilitace (§ 70) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Službu lze rovněž využívat v přirozeném prostředí klienta. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, kterým služba pomáhá při zvládání jejich životní situace, při nalézání možných cest pro uplatnění se ve společnosti a pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb a možností. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.11.1. Podpora sociální rehabilitace |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování služby sociální rehabilitace v ORP Český Krumlov (kapacita ambulantní formy poskytování služby 8 uživatelů denně a kapacita terénní formy služby 3 uživatelé denně) |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 857 000 | 604 000 | 622 000 |
|  | Jihočeský kraj | 25 000 | 26 000 | 27 000 |
|  | ESF - OP LZZ | 150 000 | 0 | 0 |
|  | Město Český Krumlov | 50 000 | 60 000 | 60 000 |
|  | Ostatní | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  | CELKEM | 814 000 | 693 000 | 711 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 80 | 80 | 80 |
|  | Počet hodin přímé práce | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| Plánovaný realizátor: | FOKUS České Budějovice, z.ú. – středisko Český Krumlov |
| Hodnocení – 31. 10. 2016 | Služba byla využita 64 klienty v 1.216 službách, což odpovídá 502,3 hodinách přímé práce (plus souhrn cest za klientem je 123 hodin). Do této doby se nezahrnuje vyjednávání s institucemi, oslovování komunity atd. Byla snížena věková hranice cílové skupiny na 16+. V rámci podpory duševního zdraví proběhlo několik celodenních osvětových akcích na středních školách v ORP ČK. Z finančních/ personálních důvodů a materiálně technického zabezpečení (absence automobilu) se nedaří tak aktivně oslovovat potencionální uživatele z odlehlejších částí ORP ČK jako v minulých letech. Domníváme se také, že někteří uživatelé, kteří v předchozích letech využívali tuto službu, již nabyli dostatek kompetencí k tomu, aby ji nadále nepotřebovali využívat. Jedná se o páteřní službu pro osoby s duševním onemocněním, case manager přímo podporuje klienta ve zvládání sociálního fungování a zároveň má významnou koordinační roli v systému péče (komunikuje s lékařem, úřady, rodinou), vyhledává přirozené zdroje podpory klienta v komunitě. Důraz je kladen na podporu v terénu. Do našeho týmu case managementu patří i peer asistent a zdravotní sestry, které poskytují služby i kl. na ORP ČK, ale nejsou do této statistiky zahrnuti. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2015 - plán 2016) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 353 106 | 294 276 |  |
|  | Jihočeský kraj | 51 993 | 0 |  |
|  | Město Český Krumlov | 58 000 | 73 000 |  |
|  | Ostatní | 343 474 | 17 715 |  |
|  | CELKEM | 806 573 | 73 000 |  |
| Výhled - rok 2017 | Je plánováno zajišťovat službu v obdobné formě jako doposud, rozšíření aktivit souvisí s finančními možnostmi. |

## Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb

| Číslo a název Opatření: | 2.1. Hospicová péče (lůžkový hospic nebo domácí hospicová péče) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Lůžkový hospic je zdravotnické zařízení poskytující nepřetržitou péči pacientům ve stádiu nevyléčitelné nemoci, kdy byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby. Do hospice přichází těžce nemocný člověk ve chvíli, kdy je nutná léčba paliativní (úlevná), ale v domácím prostředí na fyzicky i odborně náročné ošetřování rodina nestačí nebo domácí péče není k dispozici. Domácí hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři a sestry navštěvují pacienta doma, předpokladem je zapojení rodiny do péče o nemocného. Hospicová lůžka v jiných zdravotnických zařízeních mohou být provozována odborníky v paliativní péči v tzv. rodinných/hospicových pokojích např. v nemocnici či LDN. Hospicová péče je poskytována rovněž některými poskytovateli domácí zdravotní / ošetřovatelské péče. Cílem opatření je zajistit poskytování hospicové péče v území ORP Český Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.1.1. Podpora lůžkového hospice nebo domácí hospicové péče |
| Charakteristika Aktivity: | V ORP Český Krumlov není v současné době lůžkový hospic ani domácí hospicová péče. Nejbližší (a jediný v kraji) lůžkový hospic je v Prachaticích. Domácí hospicová péče (terénní forma) na území ORP Český Krumlov chybí. Nejbližší mobilní hospicová péče je k dispozici v Č. Budějovicích (Domácí hospic sv. Veroniky, Domácí ošetřovatelská a hospicová péče Ledax o.p.s.) a v Třeboni (Domácí ošetřovatelské a hospicové péče Ledax o.p.s.). Hospicová péče je rovněž částečně zajišťována prostřednictvím poskytované domácí ošetřovatelské služby. Cílem této aktivity je podpora poskytovatelů lůžkového hospice nebo podpora vzniku služby domácí hospicové péče na území ORP Český Krumlov (či zajištění jejího poskytování poskytovateli z jiných ORP pro zástupce cílových skupin v ORP Č. Krumlov) s cílem přinést klientům v ORP potřebnou odbornou, zdravotní, sociální, příp. psychologickou i duchovní péči. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Poskytovatelé služeb hospicové péče |
| Hodnocení – rok 2016 | Aktivita je prozatím realizována prostřednictvím poskytovatelů, převážně působících mimo území ORP. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů zůstávají beze změn. Přestože doposud neproběhla realizace aktivity je navrhováno zachovat aktivitu v plném plánovaném rozsahu a sledovat vývoj v dané oblasti. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity. |

| Číslo a název Opatření: | 2.2. Půjčovny kompenzačních pomůcek |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem půjčoven kompenzačních pomůcek je pomoc při řešení sociální nebo zdravotní životní situaci uživatele. Uživateli mohou být senioři, osoby dlouhodobě nemocné, osoby propuštěné z nemocničního léčení, osoby nemocné po úrazech a na doléčení, osamocení lidé, rodiny, které se starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče. V současnosti půjčovny kompenzačních pomůcek fungují při těchto poskytovatelích sociálních služeb: Domovy pro seniory Kaplice, pobočka Český Krumlov a Czech One Prague – Wágnerka (pouze pro vlastní potřebu), Domy s pečovatelskou službou, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Nemocnice Český Krumlov, Český červený kříž Č. Krumlov. Cílem opatření je zlepšení dostupnosti kompenzačních pomůcek a rozšíření možností jejich zapůjčení do domácího prostředí, a to pro celé území ORP Č. Krumlov. Zlepšením dostupnosti se má na mysli jednak rozšíření množství těchto pomůcek pro stávající půjčovny a jednak i případné rozšíření jejich provozovatelů. Součástí aktivity je rovněž vznik jednotné databáze půjčoven kompenzačních pomůcek v rámci území ORP, která bude dostupná zejména na webových stránkách obcí v ORP. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.2.1. Podpora a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek v ORP Český Krumlov. |
| Plánovaný realizátor: | Domovy pro seniory, Domy s pečovatelskou službou, Nemocnice Český Krumlov, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory |
| Hodnocení – rok 2016 | Stávající půjčovny kompenzačních pomůcek v regionu jsou provozovány dle finančních a kapacitních možností jednotlivých poskytovatelů. DS Kaplice - V roce 2016 fungovala půjčovna kompenzačních pomůcek zavedeným způsobem. Vybavení půjčovny nebylo obnovováno ani rozšiřováno. JCZP: V roce 2016 fungovala půjčovna kompenzačních pomůcek zavedeným způsobem. Na rok 2017 je plánováno rozšíření. DS Wágnerka: půjčovna je provozována pro potřeby vlastního DS. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Rovněž trvají dílčí záměry zahrnuté do aktivity. V rámci aktivity někteří poskytovatelé plánují rozšiřování vybavenosti půjčoven, někteří plánují zachování současného stavu. Protože se jedná o aktivitu průběžného charakteru, je navrhováno zachovat aktivitu v plném plánovaném rozsahu. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje pro naplnění cílů aktivity. DS Kaplice - V letech 2015/2016 nebyl provoz půjčovny kompenzačních pomůcek zajištěn žádnými cizími zdroji, pouze výnosy ze zapůjčení kompenzačních pomůcek. Pro rok 2017 není v DpS Kaplice plánováno půjčovnu kompenzačních pomůcek jakkoliv rozšiřovat. Počet půjčovaných pomůcek zůstane zachován. JCZP: Dle přání uživatelů je v plánu JCZPS v roce 2017 pořízení pojízdného zvedáku. Z důvodu velké finanční zátěže pro organizaci by bylo možné nákup kompenzační pomůcky hradit z grantu Města Český Krumlov. Stávající vybavenost půjčovny se odvíjí od poptávky uživatelů, další navýšení kompenzačních pomůcek se neplánuje. V závislosti na opotřebení se budou průběžně pořizovat nové. |

| Číslo a název Opatření: | 2.3. Domácí zdravotní péče |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Domácí zdravotní péče je doplňkem terénních sociálních služeb. Zdravotní péči hradí zdravotní pojišťovna. Provádějí ji zdravotní sestry a jedná se o kvalifikované služby jako např. aplikace injekcí, ošetřování chronických ran, některá kontrolní vyšetření a další speciální úkony. Součástí odborné péče je i rehabilitace v širším slova smyslu v domácím prostředí. Jedná se tedy o podporu při zajištění podmínek pro poskytování těchto služeb. Jedním z nedostatků je malá informovanost o možnostech využívání této služby. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.3.1. Podpora domácí zdravotní péče |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování a zkvalitnění domácí zdravotní péče v ORP Český Krumlov a zvýšení informovanosti o možnostech využívání této služby. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Serafínová Klára – Domácí zdravotní péče |
| Hodnocení – rok 2016 | Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo k zásadním změnám v zajištění služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 2.4. Rozvoj volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory a zdravotně postižené |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Kromě rozvoje a optimalizace nabídky samotných sociálních služeb (ať už pobytových, ambulantních či terénních) je pro uchování a zlepšování kvality života seniorů a zdravotně postižených potřeba věnovat pozornost i rozvoji nabídky pro smysluplné trávení volného času obou cílových skupin. Do této oblasti patří například podpora činnosti a nabídky akcí institucí věnujících se organizovaným formám trávení volného času cílových skupin, podpora rozvoje systému celoživotního učení a celkově rozvoj integračních aktivit směrem k oběma cílovým skupinám. Kritériem naplnění opatření bude fungující a živá nabídka volnočasových, vzdělávacích a integračních aktivit v regionu zajišťovaná fungujícími organizacemi, které budou své aktivity realizovat v odpovídajících prostorách. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.4.1. Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro seniory a zdravotně postižené |
| Charakteristika Aktivity: | Obsahem aktivity je podpora senior klubů a obdobných organizací působících v území ORP jako platformy pro organizaci aktivit starších nebo zdravotně postižených občanů (včetně zapojování cílové skupiny do tvorby programové nabídky apod.), podpora organizace aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání (např. akademie třetího věku, specializované vzdělávací kurzy apod.) a aktivizačních programů pro seniory a zdravotně postižené a podpora zájmových a integračních aktivit pro uvedené cílové skupiny (sportovní, společenské a jiné akce pro obě cílové skupiny). |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Senior kluby, další organizace působící v dané oblasti |
| Hodnocení – rok 2016 | Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo k zásadním změnám ve struktuře jejího naplňování. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 |  |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. |

Nově zařazené opatření a aktivita PSS (v roce 2016):

| Číslo a název Opatření: | 2.5. Podpora terénní zdravotní služby pro lidi s duševním onemocněním |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Opatření je zaměřeno na podporu a rozvoj terénní formy služby, které je poskytována klientům s duševním onemocněním v jejich přirozeném / domácím prostředí. Tyto služby jsou poskytovány po domluvě s ambulantním psychiatrem konkrétního klienta. Jedná se o dohled nad výživou, lékový management, podání depotních injekcí a další úkony. Služba je dostupná v celém ORP Český Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 3.9.1. Podpora terénní zdravotní služby pro lidi s duševním onemocněním v ORP Č. Krumlov |
| Charakteristika Aktivity: | Cílem aktivity je podpora zachování a dalšího rozvoje terénní zdravotní služby pro lidi s duševním onemocněním, která je poskytována potřebným klientům v rámci ORP Č. Krumlov v jejich přirozeném prostředí. |
| Plánované náklady: | Dle dosavadních zkušeností dodavatele lze předpokládat náklady ve výši cca 3,5 tis. Kč na 1 klienta ročně. Dále nevyčísleno. |
| Plánovaný realizátor: | Fokus České Budějovice, z. ú. |
| Hodnocení – rok 2016 | Jedná se o aktivitu, která byla do dokumentu PSS nově zařazena v roce 2016 na základě požadavku pracovních skupin PSS. V současné době poskytuje poskytovatel Fokus České Budějovice, z. ú. tyto služby 1 klientovi v území ORP (tzn. ročně s náklady 3.500 Kč) |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Předpokládá se kontinuální podpora v souladu s věcným zaměřením aktivity. V ORP ČK. Vzhledem ke struktuře klientů v území ORP lze očekávat další nárůst potřeby této služby. |

# Pracovní skupina pro děti, mládež a rodiny (PS 2)

## Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb

| Číslo a název Opatření: | 1.1. Raná péče (§ 54) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je poskytnout terénní služby rané péče rodinám, kde se narodilo dítě se zrakovým, sluchovým, mentálním nebo kombinovaným postižením či s ohroženým vývojem a to od narození do 7 let věku dítěte. Specifickým cílem je umožnit rodinám vychovávat dítě s postižením co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, přispět k prevenci umisťování dětí do ústavních zařízení a prevenci vyčleňování rodin ze své komunity. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.1.1. Podpora služby rané péče |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování služby pro současné uživatele a možnost přijmout všechny rodiny, které v důsledku náročné životní situace po narození dítěte s postižením požádají o službu. |
| Plánované náklady: | Průměrné roční náklady jsou 40.000 za jednoho klienta. |
| Plánovaný realizátor: | Středisko rané péče SPRP České Budějovice, Středisko rané péče Tamtam, Raná péče I MY, zřizovatel I MY, o.p.s |
| Hodnocení – rok 2016 | Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo k zásadním změnám v zajištění služby. Středisko rané péče SPRP Č. Budějovice – hodnocení roku 2016: Díky spolupráci poskytovatelů s neonatologickým oddělením nemocnice v Č. Budějovicích se situace v roce 2016 začíná měnit a do budoucna lze předpokládat nárůst zájemců o ranou péči. Počet klientských rodin za rok 2016: 4 rodiny (5 dětí) – rodiny s dětmi se zrakovým postižením a s dětmi s ohroženým vývojem (extrémně nedonošené děti, s poporodními potížemi atd.) Raná péče I MY, zřizovatel I MY, o.p.s. - hodnocení roku 2016: Přejmenování Střediska rané péče pro jihočeský region na Raná péče I MY, zřizovatel I MY, o.p.s. Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého roku sledovaného období. Nedošlo k zásadním změnám v zajištění služby. V průběhu roku 2016 se podařilo navázat kontakty s neziskovými organizacemi z Českokrumlovska s cílem informovat potřebné rodiny o možnosti využívání služeb rané péče. I nadále pokračujeme na cílené depistáži u lékařů a institucí. Počet uživatelských rodin: 1 rodina, služba v roce 2016 ukončena. Plánovaný počet v roce 2017: 2 rodiny. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Středisko rané péče SPRP Č. Budějovice: 2015: 80 000 Kč 2016: 180 000 Kč, Plán 2017: 250 000 Kč (5-6 rodin) Raná péče I MY, zřizovatel I MY, o.p.s.: Průměrné roční náklady na uživatele jsou cca 45.000 Kč. MPSV- prostřednictvím Jihočeského kraje 27 935 6 200 Město Č. Krumlov 13 000 0 |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn, jedná se o aktivitu průběžného charakteru, je navrhováno zachovat jí v plném plánovaném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 1.2. Azylové domy (§ 57) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. V současné době funguje pro ORP Č. Krumlov Azylový dům pro matky s dětmi v Č. Krumlově s kapacitou 18 lůžek (zachování služby Azylové domy pro matky s dětmi je řešeno v rámci PS 3 Osoby v krizi). Cílem tohoto opatření je vznik a podpora Azylového domu pro rodiny na území ORP Český Krumlov. Kritériem opatření je vznik registrované sociální služby s kapacitou 20 lůžek určené pro území ORP Český Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.2.1. Vznik a podpora služby azylový dům pro rodiny |
| Charakteristika Aktivity: | Vznik registrované sociální služby Azylový dům pro rodiny v ORP Český Krumlov (kapacita 20 lůžek) |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 0 | 0 | 1 000 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 0 | 0 | 100 000 |
|  | CELKEM | 0 | 0 | 1 100 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 0 | 0 | 20 |
|  | Obložnost | 0 | 0 | 99 % |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Realizace aktivity / poskytování služby je plánováno od roku 2017. V roce 2016 zatím neprobíhaly konkrétní přípravné kroky. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 |  |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Přestože se jedná o aktivitu výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu s realizací od roku 2017. Předpokládá se zahájení poskytování služby od roku 2017. |

| Číslo a název Opatření: | 1.3. Domy na půl cesty (§ 58) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Tyto osoby musí mít trvalé bydliště na území ORP Český Krumlov, případně se o pobyt mohou ucházet mladí lidé mající trvalé bydliště v Jihočeském kraji. Výběr budoucích obyvatel Domu na půl cesty probíhá ve spolupráci se střediskem výchovné péče Spirála, Dětským domovem, Odborem školství a odborem soc. věcí a zdravotnictví Městského úřadu. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Kritériem je zachování registrované kapacity minimálně 7 míst lůžko/den na území ORP Český Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.3.1. Podpora služby domy na půl cesty |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování registrované sociální služby domy na půl cesty v ORP Český Krumlov (kapacita 7 lůžko/den) |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV (říjen - prosinec) | 186 000 | 192 000 | 198 000 |
|  | ESF - OP Lidské zdroje (leden - září) | 558 000 | 575 000 | 592 000 |
|  | Město Český Krumlov | 236 000 | 236 000 | 236 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
|  | Ostatní: praní prádla | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  | CELKEM | 1 178 000 | 1 201 000 | 1 224 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 10 | 10 | 10 |
|  | Obložnost | 50 % | 50 % | 50 % |
| Plánovaný realizátor: | Město Český Krumlov |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba se potýkala s nízkou poptávkou (např. ve třetím čtvrtletí 2015 nebyl žádný klient). Proto došlo dne 1.1.2016 k zefektivnění 2 registrovaných služeb, kdy se snížila kapacita služby Domu na půl cesty (ze 7 lůžek na 3 lůžka) a zvýšila se kapacita služby Domov pro matky s dětmi. V reálu to znamenalo, že již existující 3 byty byly "odebrány" Domu na půl cesty a "předány" Domovu pro matky s dětmi, z nichž 2 byty sloužily pro Domov pro matky s dětmi a 1 byt jako klubovna pro Domov pro matky s dětmi. Obložnost 2015 byla 8,6% (7 lůžek), službu využilo 5 nových uživatelů. Obložnost za tři čtvrtletí 2016 byla 53% (3 lůžka), službu využili 4 noví uživatelé. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 181 400 | 80 500 | 0 |
|  | Jihočeský kraj | 558 000 | 324 000 | 432 000 |
|  | Město Český Krumlov | 151 280 | 119 500 | 120 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 117 860 | 60 000 | 60 000 |
|  | Ostatní: praní prádla | 1 360 | 2 000 | 1 000 |
|  | CELKEM | 1 009 900 | 586 000 | 613 000 |
| Výhled - rok 2017 | Cílem bude udržet 3 byty / 3 klienty / 3 lůžka. Plánovaná obložnost 50%. |

| Číslo a název Opatření: | 1.4. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Posláním NZDM je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití volného času a edukačních aktivit usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé nebo jinak náročné životní situaci. Služba je určená rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společnosti. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezplatně. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny. Kritériem naplněnosti tohoto opatření je zachování registrované kapacity ambulantní formy poskytování služby 75 uživatelů v daný okamžik a terénní formy poskytování služby 1000 uživatelů/rok u Centra pro pomoc dětem a mládeži a zachování registrované kapacity ambulantní formy poskytování služby 15 kontaktů denně a terénní formy poskytování služby 15 kontaktů denně u KoCeRo - komunitního centra Rovnost. Dále bude opatření naplněno vznikem a zajištěním fungování dalších NZDM v rámci ORP. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.4.1. Podpora stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a vznik této služby v dalších lokalitách ORP Český Krumlov |
| Charakteristika Aktivity: | Obsahem aktivity je zachování registrované sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ORP Český Krumlov (Centrum pro děti a mládež na Špičáku a pobočka na sídlišti Mír a ve Větřní, KoCeRo na Hřbitovní a ve Větřní). Dále je součástí aktivity podpora vzniku této služby v další lokalitě města Český Krumlov (jedná se zejména o sídliště Plešivec). |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 1 150 000 | 1 185 000 | 1 220 000 |
|  | Město Český Krumlov | 932 466 | 960 000 | 990 000 |
|  | CELKEM | 2 082 466 | 2 145 000 | 2 210 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů (ambulantní + terénní) | 410 + 120 | 450 + 150 | 450 + 150 |
|  | Počet kontaktů (ambulantní + terénní) | 6000+1800 | 6000+1800 | 6000+1800 |
|  | z toho opakovaných kontaktů | 5600+1700 | 5600+1700 | 5600+1700 |
| Plánovaný realizátor: | Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny v počtu zhruba 200-300 klientů ročně v ORP. V současné situaci se jeví kapacita služby jako dostačující pro další období zhruba 2-3 let. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 933 000 | 1 200 000 | 1 350 000 |
|  | Jihočeský kraj | 181 900 | 323 570 | 330 000 |
|  | Město Český Krumlov | 450 000 | 463 000 | 576 000 |
|  | Ostatní obce ORP- vlastní zdroje | 10 000 | 0 | 75 000 |
|  | CELKEM | 1 574 900 | 1 986 570 | 2 331 000 |
| Výhled - rok 2017 | Počty uživatelů služby a výkonů je odhadován na zhruba 300 v roce 2017, nejsou známa omezení, která by plán omezovala, kromě nepředpokládaných výkyvů na drogové scéně na Českokrumlovsku. Služba bude poskytovat služby v rozsahu, který poskytuje nyní. Ve střednědobém výhledu bude plnění aktivity v současném rozsahu. Pro plánovanou realizaci v období let 2016 - 2018 nejsou žádná omezení. Z dnešního pohledu může do budoucna existenci poskytování stávajících služeb pouze nedostatek finančních prostředků. Odhadovaný počet uživatelů služby na rok 2017 je přibližně 300 uživatelů. Počet kontaktů bude dle odhadu stejný dle plánu. V dalším období není předpokládáno rozšiřování služby nad rámec stávajících služeb a je plán zachovat služby v současném rozsahu. V současnosti jsou potřeby uživatelů služby naplňovány. Otevření nového zařízení na sídlišti Plešivec není v dohledné době v plánu. POZNÁMKA: Součástí rozpočtu na rok 2017 jsou základní sociální služby i služby nadstavbové. |

| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPSV | 1 300 000 | 1 340 000 | 1 380 000 |
|  | Úřad vlády | 50 000 | 52 000 | 54 000 |
|  | Jihočeský kraj | 30 000 | 31 000 | 32 000 |
|  | Město Český Krumlov | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | Obec Větřní | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  | Ostatní (nadace): | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | CELKEM | 1 455 000 | 1 498 000 | 1 541 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů (ambulantní + terénní) | 190 + 136 | 180 + 130 | 180 + 130 |
|  | Počet kontaktů (ambulantní + terénní) | 1342+ 1919 | 790 + 2910 | 790 + 2910 |
|  | z toho opakovaných kontaktů | 1322 + 1914 | 740 + 2880 | 750 + 2900 |
| Plánovaný realizátor: | KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období poskytována cílové skupině uživatelů v Českém Krumlově a ve Větřní v souladu s plánem. Nebyly zjištěny skutečnosti ovlivňující realizaci služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 767 400 | 802 900 | 1 260 000 |
|  | Jihočeský kraj | 91 900 | 8 450 | 110 000 |
|  | Město Český Krumlov | 57 000 | 65 000 | 65 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | Ostatní | 70 000 | 75 000 | 40 000 |
|  | CELKEM | 996 300 | 971 350 | 1 495 000 |
| Výhled - rok 2017 | V roce 2016 byla služba realizována v Českém Krumlově a ve Větřní. Poskytování služby ve Větřní se oproti roku 2015 zintenzivnilo. Služba byla zaměřena na zajištění potřeb uživatelů, tj. kvalitní a smysluplné trávení volného času (i během prázdnin), na rozvoj vzdělávacích aktivit, podporu při řešení obtížných situací. Pro rok 2017 je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. V horizontu 1 – 2 let je plánováno službu rozšířit do Chvalšin - Květušína, kde tato služba chybí. |

| Číslo a název Opatření: | 1.5. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem je pomoci konkrétním rodinám, které se ocitají nebo mohou ocitnout v ohrožení, tak aby dokázali problémovou situaci vyřešit/překonat a dále rodina plnila své základní funkce především vzhledem k dětem v rodině. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.5.1. Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi |
| Charakteristika Aktivity: | V současné době je tato aktivita řešena v rámci služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“ – viz opatření 2.6., od roku 2017 je plánováno, bude řešeno prostřednictvím registrované služby. |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 0 | 0 | 500 000 |
|  | Ostatní zdroje | 0 | 0 | 100 000 |
|  | CELKEM | 0 | 0 | 600 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet rodin | 0 | 0 | 25 |
| Plánovaný realizátor: | ICOS Český Krumlov, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Aktivita probíhá dle plánu - Sociálně aktivizační služba byla zaregistrována a funguje od 1. 9. 2016, pro rok 2017 byla také zařazena do Akčního plánu SPRSS Jčk – sítě základních sociálních služeb. Na tuto službu dle plánu úzce navazují i další činnosti v rámci služby Podpora rodin a dětí v ohrožení (viz op. 2.6) Kapacita služby je stanovena na cca 20 rodin. Funguje na celém území ORP Český Krumlov a ORP Kaplice |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 0 | 0 | 750 000 |
|  | Město Český Krumlov | 0 | 0 | 100 000 |
|  | Ostatní | 0 | 30 000 | 150 000 |
|  | CELKEM | 0 | 30 000 | 1 000 000 |
| Výhled - rok 2017 | Pro rok 2017 – 2018 je zajištěné základní financování prostřednictvím IP projektu. Kapacita služby je cca 20 rodin. Jedná se o terénní sociální práce přímo v rodinách - určeno rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitají v obtížné životní situaci. Rodiny mohou službu využít na základě vlastního kontaktu, či prostřednictvím zprostředkovaného kontaktu z jiné služby. Pro rok 2017 – 2018 předpokládá se zachování stávající kapacity s následným vyhodnocením potřebnosti rozšíření. |

## Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb

| Číslo a název Opatření: | 2.1. Rodinné a mateřské centrum |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Rodinná a mateřská centra zřizují zpravidla poskytovatelé služeb nebo maminky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Centra jsou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. V centrech se učí rodiny využívat volný čas, proto dochází i k prevenci kriminality, pečující rodiče zde nacházejí prostor pro vzdělávání, vzájemné setkávání apod. Centra pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí. Cíle mateřských center spočívají v aktivizaci rodičů (příp. jiných rodinných příslušníků pečujících o děti) a dětí k setkávání, vzájemné komunikaci a poznávání. To jim současně pomáhá při slaďování profesního a rodinného života (tj. realizovat v regionu služby, které umožní rodičům pečujícím o své děti věnovat se dále profesi, a to ať už na zkrácený úvazek nebo v podobě přípravy návratu na trh práce). Mezi další služby a aktivity center patří služby péče o děti (hlídání dětí do 6 let věku), odborné, vzdělávací a osvětové akce pro rodiče s dětmi i širší veřejnost. Centra zajišťují i jednorázové akce jako jsou besídky, výlety, burzy pro rodiče s dětmi apod. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.1.1. Podpora rodinných a mateřských center |
| Charakteristika Aktivity: | Cílem aktivity je zachování stávajících a vznik rodinných a mateřských center v ostatních obcích na území ORP Český Krumlov. V rámci aktivity budou podpořeny podpůrné služby (péče o děti): vzdělávací, poradenské a odborné aktivity pro podporu rodičů dětí s cílem podpory kompetencí rodičů – jak profesních, tak rodičovských, doplněné o širokou škálu dalších akcí pro rodiče s dětmi. Může se jednat také o zajištění služby péče o děti (hlídání dětí do 6 let věku) jako aktivity realizované v souladu se zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kdy rodič získá čas na výkon práce či na činnosti připravující na návrat na trh práce. Osvěta a informovanost zaměstnavatelů i širší veřejnosti s cílem podpořit v regionu využívání nástrojů pro slaďování pracovního a rodinného života (flexibilní prac. doba, firemní školka ad). Aktivita zahrnuje i tvorbu metodiky pro zavedení této praxe v regionu. Kromě podpory stávajících mateřských a rodinných center na území ORP, je obsahem aktivity i podpora vzniku a fungování dalších těchto zařízení na území ORP. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | RC Krumlík, MC Míša, MC Sluníčko, MC Sněhurka (všechna Český Krumlov), MC Křemílek (Křemže), MC Holoubek (Holubov) |
| Hodnocení – rok 2016 | Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo ke změnám v zajištění služeb mateřských a rodinných center. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 |  |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 2.2. Kluby pro děti a mládež |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je nabídnout dětem a mládeži na území ORP Český Krumlov širokou nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit. Vhodným nástrojem pro naplnění cílů opatření jsou právě kluby pro děti a mládež, které mohou dále úzce spolupracovat se školami. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.2.1. Podpora klubů pro děti a mládež |
| Charakteristika Aktivity: | V rámci aktivity bude podpořena činnost stávajících a iniciován vznik a zajištění fungování případných nových zařízení tohoto druhu na území ORP Český Krumlov. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Poskytovatelé souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo ke změnám v zajištění služeb klubů pro děti a mládež. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 |  |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 2.3. Preventivní programy |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Preventivní programy jsou specializované probační programy, terapeutické programy, programy sociálního výcviku, programy k rozvíjení sociálních dovedností a další programy primárně či sekundárně preventivní, určené cílové skupině nezletilí a mladiství s rizikovým chováním. Programy jsou realizovány ve formě skupinové nebo individuální, případně v kombinaci. Cílem těchto programů je předcházet sociálnímu selhání, zejména těm typům, které ohrožují základní hodnoty společnosti, jako jsou kriminalita, experimentování a užívání alkoholových i nealkoholových drog, násilí, šikana, xenofobie, rasismus apod. Děje se tak prostřednictvím dlouhodobějších, ucelených, interaktivních, tematicky zaměřených programů předávající objektivních informace o rizicích a následcích nežádoucího chování (RCH) naplňující kritérium prevence. Cílem opatření je realizovat takové aktivity, které přispějí ke zlepšení v oblasti primární prevence rizikového chování, které se na území ORP vyskytují (jedná se např. o záškoláctví, drogy, gamblerství či drobnou kriminalitu mezi mládeží všech etnik). Cílem je minimalizovat projevy rizikového chování a rozvíjet vhodné formy využívání volného času u dětí a mládeže. Kritériem naplnění je realizace preventivních opatření při základních školách na území ORP (v souvislosti s realizací koncepcí prevence kriminality a s realizací preventivních programů). |
| Číslo a název Aktivity: | 2.3.1. Podpora preventivních programů pro mladistvé |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování probačního programu Právo pro každý den. Jedná se o akreditovaný probační program pro mladistvé prvopachatele realizovaný interaktivní skupinovou formou v min. výměře 40 hod. přímé práce s klientem. Min. počet účastníků 6 – max. počet účastníků 12. Program je zaměřen jak na změnu postojů, hodnot, tak na zvýšení právního povědomí cílové skupiny a snížení rizika recidivy trestné činnosti. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | ICOS Český Krumlov, o.p.s., poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Program nebyl v roce 2016 v ORP realizován, neboť se nepodařilo zajistit finanční zdroje nutné k realizaci programu. Aktivita tak přechází do dalšího období. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleny |
| Výhled - rok 2017 | V plánu pro rok 2017 je úprava programu – z probačního na preventivní bez akreditace u Ministerstva spravedlnosti (což umožňovalo pouze účast klientům PMS ČR). Dojde k rozšíření cílové skupiny. Úzce souvisí s opatřením 2. 3. 2. V plánu na roky 2017 - 2018 zůstává cíl realizovat vždy alespoň jeden běh programu ročně. Realizace aktivity je odvislá od případného získání finančních prostředků na realizaci (předpoklad: zejména programy prevence MV ČR, případně dotace OSPOD). |

| Číslo a název Aktivity: | 2.3.2. Vznik sekundárně preventivních programů pro nezletilé |
| --- | --- |
| Charakteristika Aktivity: | Vznik preventivních programů pro nezletilé v ORP Český Krumlov. Program by měl splňovat následující předpoklady: kvalitní program s propracovanou metodikou a proškolenými lektory, skupinová, individuální, případně kombinovaná forma programu. Úzká spolupráce s SPOD, PMS, případně dalšími zainteresovanými organizacemi. Z hlediska efektu je nutná střednědobá či dlouhodobá realizace programu, nikoliv jednorázové krátkodobé akce. Cílovou skupinou v rámci této aktivity jsou nezletilí v ORP Č. Krumlov s rizikovým chováním. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | ICOS Český Krumlov, o.p.s. poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Program nebyl v roce 2016 realizován, neboť se nepodařilo zajistit finanční zdroje nutné k realizaci programu. Aktivita tak přechází do dalšího období. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleny |
| Výhled - rok 2017 | V plánu na roky 2017 - 2018 zůstává cíl realizovat vždy alespoň jeden běh programu ročně. Realizace aktivity je odvislá od případného získání finančních prostředků na realizaci (předpoklad: zejména programy prevence MV ČR, dotace OSPOD). |

| Číslo a název Aktivity: | 2.3.3. Podpora preventivních programů v oblasti primární prevence |
| --- | --- |
| Charakteristika Aktivity: | V rámci aktivity bude podpořena realizace programů primární prevence splňující zadaná kritéria s následujícími dílčími aktivitami: osvojování a rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, pomáhají odolávat žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových situací, zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů, zvládání úzkosti a stresu apod. (viz. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 2010). |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | SVP, PPP, městská policie ČK, Policie ČR, CPDM o.p.s., sdružení Spirála o.s., realizátoři v místě |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované finanční kapacitě a ve shodě s plánem. Školy sami zabezpečují naplňování aktivity. Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu a více se zaměřit na větší implementování aktivity do Minimálního preventivního plánu škol. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleny |
| Výhled - rok 2017 | Plánované aktivity budou v roce 2017 realizovány v podobném rozsahu, v obdobného rozsahu jako v roce 2016. Naplňování aktivit je plně v kompetenci škol. Bude potřeba se více zaměřit na koncepčnější směřování aktivity, získané finanční prostředky účelněji směřovat do dlouhodobé specifické primární prevence a oprostit se od jednorázových neúčinných aktivit. Je velmi potřebné navýšení uživatelů ze skupiny mladšího školního věku. |

| Číslo a název Aktivity: | 2.3.4. Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování při ZŠ |
| --- | --- |
| Charakteristika Aktivity: | Cílem je realizovat při všech ZŠ takové aktivity, které přispějí ke zlepšení v oblasti prevence rizikového chování, které se na území ORP vyskytují (jedná se např. o záškoláctví, drogy, gamblerství či drobnou kriminalitu mezi mládeží všech etnik). Cílem je minimalizovat projevy rizikového chování a rozvíjet vhodné formy využívání volného času u dětí a mládeže. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny (Město Český Krumlov pro Základní školy Plešivec, Nádraží, T.G.M. Linecká po Kč 20.000,- ročně) |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Č. Krumlov, iniciační role – město Č. Krumlov ve spolupráci se ZŠ |
| Hodnocení – rok 2016 | Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo ke změnám v jejím zajištění. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 |  |
|  | Realizace aktivity předpokládá financování ze strany města Č. Krumlov ve výši 80 000 Kč ročně (jedná se o částku 20.000 Kč na jednu ZŠ). |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného a obecného charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 2.4. Návazné formy bydlení pro odcházející klienty Domu na půli cesty a Azylového domu a mladé rodiny |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci (klientům Domu na půli cesty a Domova pro matky s dětmi a dalším mladým rodinám) spojené se ztrátou bydlení při návratu k běžnému způsobu života (získání zdroje stabilního příjmu, který umožní odchod do návazného bydlení, obnovené vztahy s rodinou, atd.). Konečným cílem je odchod klienta do návazného bydlení, tzn. podnájemního nebo nájemního bytu. Tento cíl je současně i kritériem naplněnosti tohoto opatření. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.4.1. Podpora návazného bydlení |
| Charakteristika Aktivity: | Cílem této aktivity je udržení dvou bytů v Českém Krumlově pro zajištění potřeb návazného / startovacího bydlení pro odcházející klienty Domu na půli cesty a Azylového domu a mladé rodiny. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov a poskytovatelé sociálních služeb (zejména město Č. Krumlov (zřizovatel Domu na půli cesty a Azylového domu). |
| Hodnocení – rok 2016 | Údaje za město Č. Krumlov: v současné době existují již 3 byty návazného bydlení, které jsou i obsazené. Smlouva je uzavírána na tři měsíce a prodlužuje se, přičemž nájemce využívá po dobu jednoho roku slevu na nájemném, pak již ne. Poté již klient "pokračuje" přes výběrové řízení do sociálního bytu. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Udržení bytů návazného bydlení pro cílové skupiny. |

| Číslo a název Opatření: | 2.5. Asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je vznik udržení pracovních pozic asistentů pedagoga (ASP) na ZŠ v obcích ORP Český Krumlov pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. V novele školského zákona (ŠZ) k 1.9.2016 došlo k úpravě podmínek možností zřídit pozici ASP, nicméně ne všechny děti dosáhnou na možnost čerpat zmíněné podpůrné opatření. I když v rámci podpory MŠMT je deklarována možnost čerpat finanční prostředky i z jiných, něž nárokových prostředků, je možné se domnívat, že podpora „potřebných“ nebude maximální. Bude potřeba mapovat nedostatky systému a hledat podporu v rámci sociálních služeb. Asistent pedagoga vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga - třídního učitele nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za průběh i výsledky vzdělávání. Podporu asistentovi pedagoga poskytují i odborní pracovníci školských poradenských zařízení. Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou: a) individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí, b) individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky, c) pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, d) pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou, e) pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.5.1.: Podpora vzniku a zachování pozic asistentů pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí |
| Charakteristika Aktivity: | Podpora vzniku a udržení pracovních pozic asistentů pedagoga na ZŠ v obcích ORP Český Krumlov pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména pak v lokalitách, kde je vyšší riziko výskytu rizikového chování (např. Č. Krumlov, Větřní ad.) u těch dětí, které ze systému podpory z nějakých příčin vypadnou. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | ZŠ v ORP Český Krumlov |
| Hodnocení – rok 2016 | Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Přehled fungujících asistentů pedagoga v území ORP: Větřní - 1 asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, H. Planá - 2 asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, město Č. Krumlov – žádný pro děti ze znevýhodněného prostředí. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného a obecného charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 2.6. Podpora rodin a dětí v ohrožení |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je udržení a rozvoj této komplexní služby pro rodiny s dětmi, které se ocitají v ohrožení či mohou být ohroženi. Komplexní služba má pomoci rodinám řešit problémy v jejich celé šíři, tak aby rodina opět plnila své základní funkce a neohrožovala především vývoj svých dětí. Služba je poskytována v celém ORP. Služba zahrnuje: AMBULANTNÍ SLUŽBY – komplexní poradenství: zahrnuje: základní poradenství, psychologická pomoc a diagnostika, právní poradenství, rodinné poradenství, včetně párové a rodinné terapie. V případě potřeby jsou kontaktováni i další odborníci – speciální pedagog, logoped, mediátor, fyzioterapeut ad. TERÉNNÍ SLUŽBY - zahrnuje: přímou sociální práci v rodinách, která reaguje na potřeby konkrétních rodin, resp. dětí. Bude proto využívána široká škála metod, jak konkrétní rodině pomoci: doprovázení rodin při řešení problémů dlouhodobějšího charakteru, podpora rodičovských kompetencí zaměřujících se na řádnou péči o dítě a zdravý vývoj dítěte, včetně nácviku praktických dovedností, sanace rodiny v přirozeném prostředí, rozvoj a udržování osobních a sociálních schopností a dovedností, zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm. Cílem je rozvoj klientovy samostatnosti, napomáhat znovuobnovení fungování rodiny, zkvalitnění života dítěte a rodiny, snížení rizika opakovaného selhávání rodiny . ASISTOVANÉ KONTAKTY - podporované setkávání rodičů s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka. Cílem je opětovné navázání vzájemných vztahů mezi dítětem a rodičem, u kterého dítě nežije. ASISTOVANÉ PŘEDÁVÁNÍ - předávání dítěte rodiči, se kterým má dítě určený styk (soudně nebo dohodou), a to v případech, kdy nelze zajistit, aby si rodič dítě vyzvedával v místě bydliště nebo na jiném místě (z důvodů nedodržování dohod, slovního napadání, ad.). Předpokládané počty klientů (ambulantní forma: cca 60-100 klientů ročně, terénní forma: 10-20 rodin, asistované styky a kontakty: do 20 rodin ročně). |
| Číslo a název Aktivity: | 2.6.1.: Podpora zachování a rozvoje služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“ |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování a rozvoj služby, která zahrnuje komplexní systém rodinných poradenských služeb, terénní služby i asistované kontakty a předávání. |
| Plánované náklady: | Cca 1,2 mil. Kč |
| Plánovaný realizátor: | ICOS Český Krumlov, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | V roce 2016 je/byla služba poskytována plně v souladu s plánem – jedná se o komplexní systém služeb – poradenství, terénní práce s rodinnou, asistované kontakty/předávání (celkem 80 – 100 jedinečných rodin). |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 0 | 471 403 | 100 000 |
|  | Jihočeský kraj | 110 000 | 290 000 | 50 000 |
|  | Město Český Krumlov | 300 000 | 200 000 | 100 000 |
|  | Ostatní | 530 000 | 303 597 | 1 750 000 |
|  | CELKEM | 940 000 | 1 256 000 | 2 000 000 |
| Výhled - rok 2017 | Aktivita bude i nadále realizována - jedna část bude poskytována jako služba registrovaná (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – viz op. 1.5.1). Pro roky 2017 – 2018 je předpokládáno rozšíření služby z hlediska kapacit ve všech částech služby – terén, poradenství, asist. kontakty/předávání. Stěžejní financování služby zajištěno od 4/2017 z ESF. K rozšíření dojde i z hlediska územního rozšíření na region Kaplicko. |

Nově zařazené opatření a aktivita PSS (v roce 2016):

| Číslo a název Opatření: | 2.7. Podpora vzniku adiktologické poradny pro mladistvé |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Opatření je zaměřeno na řešení problémů mladistvých osob, které jsou ohroženy závislostmi / užíváním návykových látek nebo dalšími formami závislosti – např. gambling, závislost na internetu. Služba adiktologické poradny pro mladistvé bude poskytovat ambulantní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.7.1. Podpora vzniku adiktologické poradny pro mladistvé |
| Charakteristika Aktivity: | Cílem aktivity je podpořit vznik adiktologické poradny pro mladistvé, kteří jsou ohroženi užívání návykových látek či jinými formami závislosti (gambling, internet, prokrastinace apod.). Služba bude zaměřena jak osoby experimentující a příležitostné uživatele, tak na problémové mladistvé uživatele. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v ORP Český Krumlov |
| Hodnocení – rok 2016 | Jedná se o aktivitu, která byla do dokumentu PSS nově zařazena v roce 2016 na základě požadavku pracovní skupiny PSS. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | V roce 2017 se předpokládá hledání případného garanta / nositele navrhované služby a hledání potenciálních zdrojů pro zajištění financování služby. V navazujícím období bude potřebné prověřit potřebnost a případnou kapacitu dané služby. |

# Pracovní skupina pro osoby v krizi (PS 3)

## Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb

| Číslo a název Opatření: | 1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je podpora poskytovatelů, kteří poskytují odborné sociální a právní poradenství na území ORP Č. Krumlov. Služba zahrnuje jak ambulantní, tak terénní formu s důrazem kladeným na dluhovou problematiku. Poradna poskytující odborné sociální a právní poradenství pro širokou cíl. skupinu (osoby v nepříznivé sociální situaci, ohrožené soc. vyloučením) funguje ve spádové oblasti regionu – tj. Č. Krumlově a v omezené míře v obci Větřní. Služba by měla dále fungovat v dalších lokalitách dle potřeby (např. Lipensko), neboť růst zadluženosti mezi obyvateli je dle výsledků terénního šetření provedeného při zpracování PSS obecným trendem zaznamenaným na celém území. Mimo toto opatření je také podpora poradenství vykonávaného městy Český Krumlov, Horní Planá, Vyšší Brod v území ORP v rámci přenesené působnosti dle § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (koordinace poskytování sociálních služeb, poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, sociální práce, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob a sociální práci u osob nacházejících se v hmotné nouzi). Odborné sociální poradenství mimo ORP Český Krumlov zajišťuje v ORP České Budějovice např. Jihočeská rozvojová, o.p.s., Theia, krizové centrum o.p.s. Kritériem je zachování registrované kapacity poradny v Č. Krumlově (2700 intervencí ambulantní, 312 terénní – jedná se o min. 30 min. intervence) pro občany ORP Český Krumlov a ve Větřní (terénní forma) a vznik a rozvoj služby odborného sociální a právní poradenství na Lipensku. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství v Českém Krumlově |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování registrované kapacity služby odborné sociální poradenství - bezplatné právní poradny v Č. Krumlově (2700 intervencí ambulantní, 312 terénní – jedná se o min. 30 min. intervence) pro občany ORP Český Krumlov. Poradna poskytuje odborné sociální a právní poradenství pro širokou cíl. skupinu (osoby v nepříznivé sociální situaci, ohrožené soc. vyloučením) v oblastech dluhové problematiky, pracovního, občanského, rodinného, správního práva, lidsko-právní problematiky ad. (pozn.: náklady služby zahrnují stejně jako udávané kapacity pouze ORP Český Krumlov). |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 480 000 | 490 000 | 500 000 |
|  | Město Český Krumlov | 60 000 | 70 000 | 75 000 |
|  | Obec Větřní | 10 000 | 10 000 | 11 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 10 000 | 10 000 | 11 000 |
|  | Ostatní zdroje (MPO, nadace, dary) | 70 000 | 69 000 | 53 000 |
|  | CELKEM | 630 000 | 649 000 | 650 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 700 | 740 | 780 |
|  | Počet intervencí (nad 30 min) | 750 | 800 | 850 |
|  | Počet kontaktů | 1 400 | 1 450 | 1 500 |
| Plánovaný realizátor: | ICOS Český Krumlov, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba je v ORP Č. Krumlov zajišťována v cca původně předpokládaném rozsahu: v ORP Č. Krumlov je poradna – služba otevřena 4 dny v týdnu (nyní je kapacita ambulantní služby celkem 103 intervencí týdně, z toho ORP Č. Krumlov 72 intervencí týdně - zbytek intervencí připadá na pobočky poradny v ORP Kaplice a ORP T. Sviny). Rozsah služby tak dlouhodobě odpovídá kapacitě 32 h otevíracích hodin týdně pro přímou práci pro ORP Č. Krumlov (4 dny v týdnu v ČK + 1 den ve Větřní + od října 2016 jsou 3 h dle plánu vyčleněny pro novou pobočku ve Vyšším Brodě – viz op. 1.1.2 ). Co se týče využívání služby - kontaktů - v roce 2016 odpovídá plánu). Součástí služby, prac. týmu je i nadále soc. pracovník s právním vzděláním a praxí. Nadále přetrvává praxe (a předpokládáme i do budoucna), že nemalou část řešených problémů klientů tvoří dluhová agenda. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 411 500 | 500 000 | 500 000 |
|  | Jihočeský kraj | 98 500 | 0 | 40 000 |
|  | Město Český Krumlov | 60 000 | 70 000 | 70 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
|  | Ostatní (MPO) | 25 000 | 30 000 | 20 000 |
|  | CELKEM | 600 000 | 610 000 | 650 000 |
| Výhled - rok 2017 | Ve střednědobém plánu se předpokládá min. zachování stávající kapacity a rozsahu služby v ORP Český Krumlov (tj. otevřeno v Č. Krumlově 4 dny v týdnu, ve Větřní 1 den v týdnu, nově od září 2016 také 1 den ve Vyšším Brodě), v horizontu nejbližších let se očekává pouze mírné navyšování kapacity služby dle finančních možností. |

| Plánovaný realizátor: | THEIA - krizové centrum o.p.s. |
| --- | --- |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 0 | 50 000 | 65 000 |
|  | Město Český Krumlov | 23 000 | 45 000 | 55 000 |
|  | CELKEM | 23 000 | 95 000 | 120 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů (jen za ORP ČK) | 25 | 30 | 35 |
|  | Počet intervencí měsíčně (30 min) - (jen za ORP ČK) – bez intervencí v zájmu klienta *) | 132 | 150 | 180 |
|  | Počet kontaktů (jen za ORP ČK) | 66 | 90 | 100 |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba je v ORP Č. Krumlov zajišťována od 1.1.2016. Již dříve zde byla služba zajišťována, registrace dle registru poskytovatelů sociálních služeb pro území Č. Krumlova však je však až od roku 2016. Služba má registrovánu kapacitu 16 intervencí (30 min. jednání) za měsíc. Služba je určena pro občany ORP Č Krumlov a je zaměřena zejména na oblast dluhové problematiky a právního poradenství. U cílové skupiny oběti trestné činnosti na službu odborného sociálního poradenství navazuje další akreditovaná služba poskytovatele - poskytování právních informací obětem trestné činnosti (dle zák. 45/2013 ...pozn.: financováno z dotace Ministerstva spravedlnosti ČR). Jedná se o pomoc s orientací v průběhu trestního řízení, pomoc se zajištěním práv těchto obětí, tak jak umožňuje výše uvedený zákon, pomoc s žádostí o peněžitou pomoc obětem. Služba je pro oběti, jejich rodiny, blízké, nebo pozůstalé obětí. Od září 2016 je služba odborného sociálního poradenství doplněna o fakultativní činnosti, související se zvyšováním kompetencí klientů v oblasti vztahující se k dluhové problematice (není poskytována v rámci časové dotace určené pro základní činnosti). *) kapacita služby v místě je alokována na přímou práci s klientem, nejsou zde započítány nezbytné intervence v zájmu klienta, které jsou před a po schůzkách vykonávány, shodně tak ani čas na telefonické konzultace (zejména s pracovníky MU). |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 |  |
|  | Dotace JČK/MPSV | 0 | 50 000 | 65 000 |
|  | Město Český Krumlov | 23 000 | 45 000 | 55 000 |
|  | CELKEM | 23 000 | 95 000 | 120 000 |
| Výhled - rok 2017 | Je předpokládáno zachování poskytování dané služby a její postupný rozvoj ve vazbě na zájem klienty. |

| Číslo a název Aktivity: | 1.1.2. Vznik a rozvoj služby odborné sociální a právní poradenství na Lipensku |
| --- | --- |
| Charakteristika Aktivity: | Vznik a rozvoj registrované služby odborné sociální a právní poradenství (pobočky poradny v rozsahu cca 1 den/týdně – 6 hodin) na Lipensku (624 intervencí ambulantní – jedná se o min. 30 min. intervence). |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 0 | 70 000 | 70 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 0 | 50 000 | 50 000 |
|  | Ostatní zdroje (MPO, nadace, dary) | 0 | 10 000 | 14 000 |
|  | CELKEM | 0 | 130 000 | 134 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 0 | 110 | 130 |
|  | Počet intervencí (nad 30 minut) | 0 | 40 | 50 |
|  | Počet kontaktů | 0 | 140 | 160 |
| Plánovaný realizátor: | ICOS Český Krumlov, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Od konce září 2016 byla za spolupráce s městem Vyšší Brod otevřena pobočka v tomto městě v rozsahu 1 den (3h týdně). Pobočka byla registrována a bylo zažádáno o zařazení služby do sítě základních soc. služeb JčK od roku 2017. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 0 | 0 | 40 000 |
|  | Jihočeský kraj | 0 | 0 | 10 000 |
|  | Ostatní obce ORP a další zdroje | 0 | 20 000 | 20 000 |
|  | CELKEM | 0 | 20 000 | 70 000 |
| Výhled - rok 2017 | V roce 2017 se předpokládá udržení této kapacity, střednědobý výhled plnění aktivity předpokládá postupný rozvoj aktivity ve vazbě na potřeby a zájem cílových skupin. |

| Číslo a název Opatření: | 1.2. Azylové domy (§ 57) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby bez přístřeší). Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pracovníci domova poskytují v bezpečném a přátelském prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastních schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace. Cílem opatření je podpora stávajícího Azylového domu pro matky s dětmi na území ORP Český Krumlov (vznik a podpora Azylového domu pro rodiny je řešena v rámci PS 2). Kritériem je zachování registrované kapacity 18 lůžek na území ORP Český Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.2.1. Podpora služby Azylový dům pro matky s dětmi v ORP Český Krumlov |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování registrované kapacity sociální služby azylové domy v ORP Český Krumlov (kapacita 18 lůžek) |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV (říjen - prosinec) | 206 000 | 212 000 | 219 000 |
|  | ESF - OP Lidské zdroje (leden - září) | 618 000 | 637 000 | 656 000 |
|  | Město Český Krumlov | 243 000 | 243 000 | 243 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 116 000 | 116 000 | 116 000 |
|  | Ostatní: praní prádla | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  | CELKEM | 1 188 000 | 1 213 000 | 1 239 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 25 | 25 | 25 |
|  | Obložnost | 90 % | 90 % | 90 % |
| Plánovaný realizátor: | Město Český Krumlov |
| Hodnocení – rok 2015, 2016 | Služba se potýkala s vysokou poptávkou, především matek s jedním dítětem, proto 5 bytů / 18 lůžek nestačilo a služba se rozšířila na 7 bytů s 21 lůžky. Obložnost sice byla v roce 2014 pouze 48%, ale údaj je zkreslený tím, že byty využívaly většinou matky pouze s jedním dítětem. Od 1.1.2016 došlo ke zvýšení registrované kapacity z 18 lůžek na 21 lůžek, z důvodu velkého zájmu. Z tohoto důvodu byly vyjmuty 3 byty v Domě na půl cesty a nyní slouží jako 2 byty pro Domov pro matky s dětmi a 1 byt jako klubovna. Obložnost v roce 2015 byla 48,4% (18 lůžek), službu využilo 20 nových uživatelů. Obložnost za tři čtvrtletí 2016 byla 66,2% (21 lůžek), službu využilo 7 nových uživatelů. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2015, 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JCK/MPSV | 206 000 | 303 900 | 0 |
|  | Jihočeský kraj | 556 614 | 927 360 | 1 236 000 |
|  | Město Český Krumlov | 65 586 | 280 640 | 283 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 128 640 | 229 000 | 229 000 |
|  | Ostatní | 5 990 | 6 000 | 6 000 |
|  | CELKEM | 962 830 | 1 746 900 | 1 754 000 |
| Výhled - rok 2017 | Cílem bude udržet 21 lůžek / 7 bytů s obložností 60% (byty mohou být obsazené např. matkou jen s jedním dítětem, proto nižší obložnost) |

| Číslo a název Opatření: | 1.3. Nízkoprahová denní centra (§ 61) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Cílem opatření je vznik nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší v ORP Český Krumlov. Nízkoprahové denní centrum může být součástí ubytovny. Kritériem naplněnosti opatření bude vznik Nízkoprahového denního centra (samostatně či v rámci ubytovny či noclehárny). |
| Číslo a název Aktivity: | 1.3.1. Vznik nízkoprahového denního centra |
| Charakteristika Aktivity: | V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná sociální služba nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, přičemž šetření v rámci zpracování PSS potvrdila potřebnost této služby, a to zejména ve městě Český Krumlov. Obsahem aktivity je tedy vznik takového centra (popř. jako součásti ubytovny či noclehárny pro osoby v krizi), jehož předpokládaná kapacita je celkem 15 míst pro území ORP. Předpoklad vzniku rok 2016 popř. rok 2017. |
| Plánovaný realizátor: | Poskytovatelé sociálních služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | V přípravě a realizaci aktivity nedošlo prozatím k posunu v přípravě nebo realizaci. Členové PS vyhodnotili potřebu této aktivity na území ORP za stále opodstatněnou. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 1.4. Noclehárny (§ 63) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití služeb hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí přenocování. Cílem opatření je vznik noclehárny pro osoby bez přístřeší v ORP Český Krumlov. Noclehárna může být rovněž součástí ubytovny nebo nízkoprahového denního centra. Kritériem naplnění opatření je vznik fungující nové sociální služby – noclehárny s kapacitou 10 lůžek. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.4.1. Vznik noclehárny |
| Charakteristika Aktivity: | V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná sociální služba noclehárny, přičemž byla při zpracování PSS potvrzena potřeba vzniku této služby. Obsahem aktivity je proto vznik noclehárny s předpokládanou kapacitou celkem 10 lůžek. Předpoklad vzniku rok 2016 popř. rok 2017. |
| Plánovaný realizátor: | Poskytovatelé sociálních služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | V přípravě a realizaci aktivity nedošlo prozatím k posunu v přípravě nebo realizaci. Členové PS vyhodnotili potřebu této aktivity na území ORP za stále opodstatněnou. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 1.5. Terénní programy (§ 69) |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je udržení sociální služby terénní programy. Smyslem terénních programů je vyhledávat a oslovovat skrytou populaci uživatelů drog a působit na změnu jejich chování směrem k méně rizikovému způsobu užívání. V rámci služby se poskytuje poradenství, které je poskytované vyškolenými pracovníky, splňující požadavky na vzdělávání dle příslušného zákona o sociálních službách. Pracovník poskytuje služby sociální prevence pro osoby nezasažené problémem, ale pohybující se v rizikové lokalitě a službu sociálního poradenství v rámci kontaktu s klienty na ulici. Služby jsou poskytovány všem, kteří mají problém s drogami nebo jsou na nich závislí, dále těm, kteří jsou ohroženi drogou nebo jsou v kontaktu s někým, kdo drogy užívá (dětem, rodičům, sourozencům, kamarádům, přátelům, pedagogům). Cílem opatření je naplnit potřeby uživatelů této sociální služby v požadované místní a časové dostupnosti. Centrum pro pomoc dětem a mládeži: Služba Terénní programy je poskytovatelem CPDM realizována formou 2 projektů (Streetwork a Viktorie). "Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice" se zaměřuje především na navazování nových kontaktů v prostředí populace, která buď aktivně užívá návykové látky, nebo je jejich užíváním ohrožena. Klientům je nabízen výměnný program, informace a poradenství, screeningové testování na přítomnost infekčních nemocí, asistence při vyřizování osobních záležitostí a zprostředkování další navazující pomoci. Projekt Viktorie pak představuje rozšíření poslání Streetworku na oblast pouliční a klubové prostituce na spádovém území bývalého okresu Č. Krumlov. Snahou projektu při počátku bylo rozšířit služby směrem k aktivnímu vyhledávání nových kontaktů přímo v prostředí pouliční a klubové prostituce a doplnit tak síť služeb, která na Českokrumlovsku chyběla. Kritériem je zachování registrované kapacity 145 uživatelů/rok na území ORP Český Krumlov (včetně ORP Kaplice) – pro projekt Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice a kapacity 90 uživatelů/rok, 100 intervencí (30 min. jednání), 550 kontaktů (10 min jednání) – pro projekt Viktorie. KoCeRo - komunitní centrum Rovnost: Cílem opatření je poskytovat službu osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. K cílům terénních programů patří: a) prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování romské populace, b) prevence sociálně rizikových jevů ve vyloučených lokalitách, c) sociální začleňování romské populace, d) mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů (včetně jejich dopadu na společnost), e) zmírňování nerovností (včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení apod.), f) pomoc klientům získávat a znovu nabývat sociální kompetence, g) předávat informace pomáhající překonat obtížné životní situace. Služba může být osobám poskytována anonymně. Kritériem je zachování registrované kapacity minimálně 5 kontaktů/den na území ORP Český Krumlov (především město Český Krumlov, obec Větřní). V souvislosti se zajištěním této služby i v budoucnu bude nutné řešit prostory pro její poskytování, neboť stávající prostory budou výhledově využity pravděpodobně pro jiné účely. |
| Číslo a název Aktivity: | 1.5.1. Podpora služby terénní programy |
| Charakteristika Aktivity: | Obsahem aktivity je zachování registrované kapacity služby terénní programy v ORP Český Krumlov a ORP Kaplice u Centra pro pomoc dětem a mládeži: 145 uživatelů/rok na území ORP Český Krumlov (vč. ORP Kaplice) – pro projekt Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice a kapacity 90 uživatelů/rok, 100 intervencí (30 min. jednání), 550 kontaktů (10 min jednání) – pro projekt Viktorie) a zachování registrované sociální služby terénní programy v ORP Český Krumlov poskytovatele KoCeRo - komunitního centra Rovnost (kapacita 5 kontaktů/den). |
| Plánované náklady – projekt Streetwork: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 1 040 000 | 1 072 000 | 1 104 000 |
|  | MZ | 40 000 | 41 000 | 42 000 |
|  | Úřad vlády | 130 000 | 134 000 | 138 000 |
|  | Jihočeský kraj | 160 000 | 165 000 | 170 000 |
|  | Město Český Krumlov | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
|  | Město Kaplice | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 39 074 | 40 000 | 40 000 |
|  | CELKEM | 1 499 074 | 1 542 000 | 1 584 000 |
| Plánované indikátory – projekt Streetwork | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 250 | 250 | 250 |
|  | Počet intervencí | 1 700 | 1 800 | 1 800 |
|  | Počet kontaktů | 1 300 | 1 400 | 1 400 |
| Plánované náklady – projekt Viktorie: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | MPSV | 225 000 | 232 000 | 239 000 |
|  | Město Český Krumlov | 73 832 | 74 000 | 74 000 |
|  | Ostatní zdroje (provozní dotace) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  | CELKEM | 303 832 | 311 000 | 318 000 |
| Plánované indikátory – projekt Viktorie | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 220 | 220 | 220 |
|  | Počet intervencí | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
|  | Počet kontaktů | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Plánovaný realizátor: | Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 (projekt Streetwork) | Služba je v roce 2016 součástí minimální sítě protidrogových služeb v Jihočeském kraji a je momentálně v kontaktu s desítkami pravidelných a příležitostných uživatelů návykových látek, kteří služeb TP využívají a jsou jím vedeni především k dodržování základních pravidel a neohrožování svého okolí. Počet klientů a počet výkonů služby, je ve zhruba odpovídajícím plánu, který aktivita na rok 2016 měla. V současnosti nejsou známa žádná omezení, která by plán na rok 2017 narušovala. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) – projekt Streetwork |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JCK/MPSV | 119 800 | 195 400 | 0 |
|  | Jihočeský kraj | 210 000 | 165 000 | ? |
|  | Město Český Krumlov | 63 000 | 65 000 | 65 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 45 000 | 45 000 | ? |
|  | Ostatní- MZ, RVKPP, IP ESF | 256 080 | 1 107 000 | 980 000 (?) |
|  | CELKEM | 1 584 880 | 1 577 400 | ? |
| Výhled - rok 2017 (projekt Streetwork) | Program bude poskytován v současném rozsahu. Pro plánovanou realizaci nejsou žádná omezení, pouze finanční možnosti programu. Odhadovaný počet uživatelů služby na rok 2016 je cca. 250-270 klientů. V dalším období není předpokládáno rozšiřování služby nad rámec stávajících služeb a je plán zachovat služby v současném rozsahu. V současnosti jsou potřeby uživatelů služby naplňovány. Služba je certifikovaným programem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Počet uživatelů služby a výkonů je odhadován na zhruba 250 kl./1500 výk. na rok 2016. V současnosti nejsou známa omezení, která by plán služby omezovala, kromě nepředpokládaných výkyvů na drogové scéně na Českokrumlovsku. Služba bude poskytovat všechny služby v rozsahu, které jsou v současnosti poskytovány. |
| Hodnocení – rok 2016 (projekt Viktorie) | Současným obsahem aktivity je pravidelný kontakt s cílovou skupinou (každý čtvrtek) a poskytování služeb terénního programu Viktorie především osobám pracujícím v oblasti placeného sexu a také uživatelkám návykových látek, pohybujících se v této skupině osob na trase E-55, přilehlých komunikacích, obcích, městě Kaplice a jeho okolí. Terénní program vyhledává problematické klientky pohybující se v tomto prostředí a komplexně řeší jejich problematiku. Jedná se o specifické, zdravotní a sociální poradenství pro tyto osoby, screeningové testování na pohlavní a infekční onemocnění a výměnný program jednorázových injekčních stříkaček. Dále odkazování do léčebných zařízení nebo dalších návazných zařízení. Program je úzce propojen s TP Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice. Terénní program Viktorie v současnosti pracuje s cca. s 450 převážně uživatelkami služby.(1.1.2016-30.10.2016). |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) – projekt Viktorie |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JCK/MPSV | 41 000 | 0 | 0 |
|  | Město Český Krumlov | 54 000 | 56 000 | 56 000 |
|  | Ostatní – Individuální projekt | 160 000 | 240 000 | 250 000 |
|  | CELKEM | 255 000 | 296 000 | 306 000 |
| Výhled - rok 2017 (projekt Viktorie) | Služba (aktivita) funguje stabilně, vždy každý týden (čtvrtek). Na rok 2017 není plánována změna při poskytování služby. Plánovaný odhad uživatelů (klubová a pouliční scéna), je odhadován na 450 převážně uživatelek sl. v roce 2016. V současnosti se neuvažuje o navyšování kapacity služby. Služba počítá na rok 2017 se zhruba 450, převážně klientkami. Služba (aktivita) bude realizována v rozsahu, ve kterém je poskytována v současnosti. Tj. konkrétní činnostmi jsou: terénní kontaktní práce, harm reduction zásady, individuální, sociální, zdravotní a zákl. právní poradenství, dále testování na infekční a pohlavní onemocnění, metabolity náv. látek sociální práce, doprovod klientů a zprostředkování do dalších odborných zařízení. |

| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPSV | 758 000 | 800 000 | 800 000 |
|  | Úřad vlády | 50 000 | 80 000 | 80 000 |
|  | Město Český Krumlov | 53 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | CELKEM | 861 000 | 930 000 | 930 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 351 | 250 | 250 |
|  | Počet intervencí | 808 | 700 | 840 |
|  | Počet kontaktů | 808 | 700 | 840 |
| Plánovaný realizátor: | KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období poskytována cílové skupině uživatelů v ORP Český Krumlov, zejména v Českém Krumlově a ve Větřní v souladu s plánem. Nebyly zjištěny skutečnosti ovlivňující realizaci služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Dotace JČK/MPSV | 136 200 | 173 160 | 0 |
|  | Město Český Krumlov | 56 000 | 63 000 | 63 000 |
|  | Ostatní obce ORP | 0 | 0 | 0 |
|  | Ostatní | 304 290 | 452 380 | 519 840 |
|  | CELKEM | 496 490 | 688 540 | 582 840 |
| Výhled - rok 2017 | V roce 2016 je služba poskytována v ORP Český Krumlov, zejména v Českém Krumlově a ve Větřní. Služba bude poskytována v průběhu celého roku. Služba začala využívat nové osvědčené metody práce, zejména komunitní práci. V roce 2017 je v plánu i nadále zajišťovat poskytování služby v ORP Český Krumlov, zejména v Českém Krumlově a ve Větřní s cílem zajistit potřeby uživatelů, t.j. předcházení sociálního vyloučení, poskytování poradenství a pomoci při řešení tíživé životní situace. Plánujeme rozšíření poskytování služby i v dalších obcích – Chvalšiny, Květušín, Přídolí, Práčov. Předpokladem k udržení stávajících služeb v dané kapacitě a navýšení služby je dostatek finančních prostředků. |

## Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb

| Číslo a název Opatření: | 2.1. Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je zachování dvou obytných místností v budově č.p. 108 Za Tavírnou pro účely dočasného bydlení osob v sociální krizi. Jedná se o malometrážní místnosti s příslušenstvím, nevhodné pro bydlení rodiny. Jejich smyslem je poskytnout krátkodobé ubytování do doby, než si občan zajistí trvalé řešení své situace. Typ potenciálního uživatele: člověk, který náhle přišel o bydlení z jakéhokoliv důvodu, občan po návratu z výkonu trestu nebo léčebny bez faktického bydliště, občan utíkající před domácím násilím, bezdomovec ve zdravotním problému, apod. Na byty je uzavírána smlouva o ubytování a to většinou na měsíc s tím, že může být prodlužována. Uživatel má trvalý pobyt v Českém Krumlově (výjimky lze akceptovat pouze ze závažných důvodů a jen v případě, že obytná místnost nebude obsazena). Kritériem naplnění opatření bude zachované ubytování pro osoby v krizi s kapacitou 4 lůžka pro území ORP Č. Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.1.1. Podpora krátkodobého ubytování pro osoby v krizi |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování krátkodobého ubytování pro osoby v krizi s kapacitou 4 lůžka. Níže uvedená hodnota obložnosti nevypovídá v tomto případě o efektivitě služby. V rámci kapacity jsou připraveny lůžka pro řešení náhlých krizových situací / případů. |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Město Český Krumlov | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | CELKEM | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Plánované indikátory | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Počet uživatelů | 8 | 8 | 8 |
|  | Obložnost | 40 % | 40 % | 40 % |
| Plánovaný realizátor: | Město Český Krumlov |
| Hodnocení – rok 2015, 2016 | Služba nebyla v roce 2015 příliš využívaná (do konce srpna 2015 ji využila pouze 1 rodina, tj. manželé + 1 dítě na 45 dní), proto město Č. Krumlov přistoupilo v září 2015 k omezení této služby, kdy došlo k uvolnění obou bytů a jejich pronájmu ČČK, aby tím došlo k navýšení kapacity již provozované ubytovny ČČK. Výhodou je, že oba byty byly na stejném patře jako je ubytovna ČČK. Od odboru správy majetku byl získán dne 1.9.2015 pro tyto účely jiný byt. Kapacita se tedy snížila na 1 byt = 2 lůžka. Tento byt byl 13 měsíců volný. V současné době od 1.10.2016 obsazen dvěma osobami. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2015, 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Město Český Krumlov | 48 800 | 30 000 | 20 000 |
|  | Příjmy od uživatelů | 6 800 | 15 000 | 25 000 |
|  | CELKEM | 53 600 | 45 000 | 45 000 |
| Výhled - rok 2017 | V rámci kapacity jsou připravena lůžka, ovšem nelze predikovat počet zájemců / klientů o tuto službu. Cílem bude udržet tento byt s dvěma lůžky na rok 2017 (aktivita bude hrazena z rozpočtu města). |

| Číslo a název Opatření: | 2.2. Podpora potřebných humanitárních a zdravotnických služeb |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem tohoto opatření je zajištění potřebných sociálních, humanitárních a zdravotnických služeb, které pro obyvatele ORP Český Krumlov zajišťuje Český červený kříž – oblastní spolek Český Krumlov. Jedná se o služby ošacovacího střediska, ubytovny a hygienického zázemí pro osoby v nepříznivé situaci doplněné kompletem dalších služeb (např. zapůjčování vysoušečů, kompenzačních pomůcek a zdravotnického materiálu). Dále se jedná o proškolování první pomoci, zajištění zdravotnických dozorů na kulturních, sportovních a společenských akcích, dárcovství krve, aktivit pro děti a mládež a pomoc zdravotně handicapovaným občanům (Help-trans). Kritériem naplněnosti opatření bude zajištěný komplet služeb ČČK s působností na území ORP Č. Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.2.1. Podpora ošacovacího střediska |
| Charakteristika Aktivity: | Obsahem aktivity je zachování a další rozvoj služby ošacovacího střediska, které v území ORP Český Krumlov zajišťuje Český červený kříž. V souvislosti se zajištěním služeb Českého červeného kříže bude nutné řešit výhledově vhodné prostory pro jejich poskytování, neboť stávající prostory, kde je provozováno ošacovací středisko, budou výhledově využity pravděpodobně pro jiné účely. |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Příjmy z ošacovacího střediska | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
|  | CELKEM | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| Plánovaný realizátor: | Český červený kříž |
| Hodnocení – rok 2016 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Město Český Krumlov | 84 000 | 85 000 | 85 000 |
|  | Příjmy z ošacovacího střediska | 451 700 | 450 000 | 450 000 |
|  | CELKEM | 535 700 | 535 000 | 535 000 |
| Výhled - rok 2017 | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Předpokládáme , že provoz Ošacovacího střediska a hygienického zázemí pro sociálně slabé občany a osoby v krizi zůstane stále stejný. |

| Číslo a název Aktivity: | 2.2.2. Podpora ubytovny a hygienického zázemí pro osoby v nepříznivé situaci |
| --- | --- |
| Charakteristika Aktivity: | Obsahem aktivity je zachování a další rozvoj služeb ubytovny a hygienického zázemí pro sociálně slabší občany a osoby v krizi. V souvislosti se zajištěním služeb Českého červeného kříže bude nutné řešit výhledově vhodné prostory pro jejich poskytování, neboť stávající prostory, kde je provozováno ošacovací středisko, budou výhledově využity pravděpodobně pro jiné účely. |
| Plánované náklady: | Plánovací období | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Příjmy z ubytovny (15 lůžek) | 652 000 | 652 000 | 652 000 |
|  | CELKEM | 652 000 | 652 000 | 652 000 |
| Plánovaný realizátor: | Český červený kříž |
| Hodnocení – rok 2016 | Ubytovna v přízemí Za Tavírnou 108 byla v roce 2015 plně obsazena. Od října 2015 byla kapacita navýšena na 19 lůžek (o dva dvoulůžkové byty, které do této doby sloužily městu Český Krumlov jako tzv. krizové). Tyto dva byty byly nahrazeny jedním v prvním patře stejné budovy. Nyní celé přízemí této budovy slouží jako ubytovna. 1. a 2. patro jsou sociální byty města Český Krumlov. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Úhrady na bydlení od ÚP | 479 055 | 400 000 | 400 000 |
|  | Doplatky na bydlení od klientů | 100 089 | 166 000 | 166 000 |
|  | Úhrady za praní od klientů | 2 590 | 2 000 | 2 000 |
|  | Dotace na mzdy od ÚP | 270 000 | 296 000 | 296 000 |
|  | CELKEM | 851 734 | 864 000 | 864 000 |
| Výhled - rok 2017 | Je předpokladem, že aktivita bude zachována. |

| Číslo a název Opatření: | 2.3. Ubytovací kapacity s podporou poskytovaných sociálních a souvisejících služeb pro osoby v krizi |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je vznik a podpora fungování ubytoven, které budou sloužit osobám nebo rodinám v krizi / bytové nouzi. Nejedná se o podporu soukromých ubytoven, cílem je naopak podpořit vhodné formy ubytování pro osoby v krizi, kde bude zajištěn dohled a odpovídající práce s klienty (vhodný je např. patronát města / obce) a ubytovací služby budou propojeny s navazujícími sociálními nebo souvisejícími službami (např. odborné sociální poradenství ad.). Kritériem naplnění opatření zajištění dostatečné ubytovací kapacity pro osoby v krizi (samostatně či v určité kombinaci s nízkoprahovým denním centrem nebo noclehárnou) na území ORP Č. Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.3.1. Podpora ubytovacích kapacit s podporou poskytovaných sociálních a souvisejících služeb pro osoby v krizi |
| Charakteristika Aktivity: | Aktivita je zaměřena na podporu a vznik ubytovacích kapacit pro osoby v krizi, které budou zaměřeny na poskytování ubytovacích služeb pro sociálně slabší spoluobčany na území ORP Český Krumlov (jako je např. ubytovací zařízení Za Tavírnou 108 v Českém Krumlově). Aktivita může být naplněna rovněž v určité kombinaci s výše uvedenými aktivitami zaměřenými na nízkoprahové denní centrum či noclehárnu. Cílem aktivity je kromě samotného ubytování pro klienty zajistit i provázanost s odpovídajícími navazujícími sociálními nebo souvisejícími službami. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Provozovatelé ubytoven, města a obce v ORP |
| Hodnocení – rok 2016 | Aktivita (kromě ubytovny Za Tavírnou 108 v Českém Krumlově) doposud nebyla realizována. Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů však zůstávají beze změn, proto je aktivita dále plánována v nezměněném rozsahu. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 |  |
|  | Nevyčísleno. |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity. |

| Číslo a název Opatření: | 2.4. Prostupné bydlení |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření vytváření podmínek pro postupný rozvoj tzv. prostupného bydlení v obcích v území ORP Český Krumlov. Jedná se o zajištění krizového, krátkodobého a následně dlouhodobého bydlení pro osoby / domácnosti v krizi, které často vykazují nedostatečné kompetence pro udržení nájemní formy bydlení. Systém je založen na principu individuálního postupu mezi jednotlivými stupni, přičemž průchod všemi stupni by neměl být podmínkou k získání samostatného nájemního bydlení. Kritériem naplnění opatření bude vytvořený systém prostupného bydlení odpovídající aktuálním požadavkům klientů (osob v krizi / domácností v nepříznivé sociální situaci). |
| Číslo a název Aktivity: | 2.4.1. Vytváření a podpora systémů prostupného bydlení |
| Charakteristika Aktivity: | Aktivita se orientuje na podporu vytváření systémů prostupného bydlení v obcích ORP. Systém prostupného bydlení je zpravidla tvořen 3 základními stupni, přičemž některé z nich jsou již v rámci ORP pro cílovou skupiny dostupné, některé jsou navržené k realizaci v rámci tohoto plánu a některé zcela chyb. Prostupné bydlení je tvořeno těmito stupni: 1) krizové bydlení (azylové bydlení; bydlení v ubytovnách s doprovodným sociálním programem, noclehárny), 2) bydlení v tréninkových bytech, ve kterých je pod/nájemníkům poskytována doprovodná sociální asistence (sociálně aktivizační služby, terénní sociální práce), 3) dlouhodobé sociální bydlení (bydlení, jehož parametry jsou nastaveny tak, aby umožnily zajištění dlouhodobého důstojného bydlení cílové skupině). |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Města a obce v ORP, provozovatelé ubytoven, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Aktivita doposud nebyla realizována. Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů však zůstávají beze změn, proto je aktivita dále plánována v nezměněném rozsahu. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 |  |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity. |

| Číslo a název Opatření: | 2.5. Informační kampaně pro osoby v krizi |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je vznik a podpora informační kampaně pro osoby v krizi, zejména pak osoby ohrožené domácím násilím. Kampaň může sestávat z různých dílčích aktivit zaměřených na zvýšení propagace možností řešení krizových situací a stavů občanů na území ORP (např. tištěné materiály, osobní nabídka vhodných služeb apod.). Kritériem naplnění opatření bude fungující osvěta a pravidelně realizované aktivity zaměřené na zvýšení informovanosti cílové skupiny o dané problematice. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.5.1. Realizace informačních kampaní zaměřených zejména na osoby ohrožené domácím násilím |
| Charakteristika Aktivity: | V rámci této aktivity budou podpořeny kroky vedoucí k zajištění vyšší informovanosti cílové skupiny osob v krizi – zejména se zaměřením na osoby ohrožené domácím násilím. Bude se jednat o různé dílčí formy propagace a osvěty (tištěné materiály, přednášková činnost, prezentace služeb při vhodných příležitostech, webová prezentace ad). |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Aktivita byla členy PS v roce 2015 navržena k odstranění z dokumentu PSS. V roce 2016 došlo k přehodnocení a aktivita byla navržena k opětovnému zařazení do PSS. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Č. Krumlov provádí distribuci letáků s informacemi o pomoci osobám v krizové situaci, včetně osob ohrožených domácím násilím. Letáky jsou distribuovány do ordinací lékařů, na sídlištích v Č: Krumlově, do prostor velkých zaměstnavatelů apod. Při práci s klienty je monitorováno, zda o takto distribuovaných informacích vědí. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nerelevantní. |
| Výhled - rok 2017 | Aktivita byla členy PS navržena k zařazení zpět do dokumentu PSS. Potřeby zůstávají neměnné. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity. |

| Číslo a název Opatření: | 2.6. Protidluhová prevence |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem dluhového poradenství je pomoc lidem v obtížné majetkové situaci, do které se dostali v důsledku svého předlužení. Úkolem poradce je poskytovat odborné rady, jak takovou situaci vyřešit vlastními silami a v mezích zákona a snaží se také přispívat k větší ekonomické gramotnosti u svých klientů. Kritériem naplnění opatření je zvýšení informovanosti obyvatel na území ORP o dluhové problematice a s ní souvisejícími hrozbami v sociální oblasti. V ideálním případě je pak kritériem naplnění snížení míry zadluženosti mezi obyvateli. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.6.1. Podpora aktivit v oblasti protidluhové prevence |
| Charakteristika Aktivity: | Cílem této aktivity je včas a efektivně zakročit proti působení lichvářů. Součástí aktivity budou zejména osvětové činnosti (šíření informací o rizicích zadlužování) realizované různými formami a distribučními kanály. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Obsah aktivity je naplňován průběžně různými poskytovateli služeb v území. Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů zůstávají beze změn, proto je aktivita dále plánována v nezměněném rozsahu. V praxi jsou nejčastěji řešeny spíše následky rizikového chování v této oblasti než samotná prevence. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity. |

| Číslo a název Opatření: | 2.7. Monitoring osob v krizi a jejich potřeb |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Obsahem opatření je zajištění průběžného sledování počtu osob v krizi a jejich potřeb na území ORP Český Krumlov. Monitorovat osoby v krizi a jejich potřeby je nutné prostřednictvím rozvoje terénní práce, široké spolupráce všech poskytovatelů, sdílení informací a systematickým vyhodnocováním dotazníků pro poskytovatele. Smyslem opatření je hledat taková řešení, která povedou k lepší znalosti potřeb cílové skupiny osob v krizi a tím pádem i ke zlepšení nabídky služeb pro tuto cílovou skupinu. Kritériem naplnění opatření pak bude větší znalost cílové slupiny a její struktury (počty osob v jednotlivých kategoriích, např. osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, osoby v psychické krizi apod.) a konkrétních potřeb jednotlivých segmentů této cílové skupiny. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.7.1. Průběžný monitoring osob v krizi a jejich potřeb |
| Charakteristika Aktivity: | Obsahem aktivity je zajištění průběžného monitoringu velikosti cílové skupiny osoby v krizi (viz definice této cílové skupiny) a sledování jejich dílčích potřeb, a to na celém území ORP Český Krumlov. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů zůstávají beze změn, proto je aktivita dále plánována v nezměněném rozsahu. Aktivit a je průběžně zajišťována a řešena na úrovni jednotlivých obcí (zejména obcí, jejichž úřad má zřízen odbor/oddělení sociálních věcí). Dle možností jsou prováděny rovněž depistáže. Ve městě Č. Krumlov je dle provedeného monitoringu sledována cca 10 osob bez přístřeší a cca 30 dalších ohrožených ztrátou přístřeší |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity. |

| Číslo a název Opatření: | 2.8. Terénní pracovníci |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je udržení existence pracovní pozice terénního pracovníka při Městském úřadě v Českém Krumlově a při Obecním úřadě ve Větřní a vznik této pracovní pozice dalších obcích ORP Český Krumlov. Terénní sociální pracovník vyhledává potencionální uživatele služby v jejich přirozeném prostředí. Navazuje kontakt s potencionálním uživatelem a informuje ho o možnostech a podmínkách sociální služby, kterou nabízí. Pracovník mapuje situaci uživatele, včetně podmínek, v nichž žije, včetně dostupných zdrojů, které je možné využít při řešení klientova problému. Klientovi poskytuje základní sociální poradenství, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, poskytuje pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, objasňuje uživatelům jejich práva a způsoby jejich uplatnění, poskytuje pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Terénní pracovník zprostředkovává sociální kontakty a působí jako poradce a prostředník pro uživatele při vyřizování úředních záležitostí a při jednání s institucemi. Při své práci dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a vede dokumentaci práce s uživatelem. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.8.1. Podpora terénního pracovníka ve městě Český Krumlov a v obci Větřní |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování pracovní pozice terénní pracovník na Městském úřadě v Českém Krumlově. a na Obecním úřadě ve Větřní |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov |
| Hodnocení – rok 2016 | Aktivita je průběžně plněna. Pozice terénního pracovníka jsou zřízeny v Č. Krumlově a ve Větřní ve struktuře městského / obecního úřadu. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Od Úřadu vlády ČR na rok 2015 získalo město Český Krumlov dotaci 175 000, v roce 2016: 246 000 Kč. Obec Větřní získala pro rok 2016: 242 200, pro rok 2016 se předpokládá dotace 248 682. Zbylé náklady jsou vždy kofinancovány z rozpočtu města / obce |
| Výhled - rok 2017 | Cílem aktivity pro rok 2017 je zachovat / udržet zřízené pozice terénních pracovníků (o dotace je již na Úřadu vlády zažádáno). |

| Číslo a název Aktivity: | 2.8.2. Vznik pozic terénních pracovníků v dalších obcích |
| --- | --- |
| Charakteristika Aktivity: | Vznik pracovních pozic terénních pracovníků v dalších obcích ORP – dle aktuální potřeby a situace v jednotlivých obcích. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov |
| Hodnocení – rok 2016 | Aktivita doposud nebyla realizována. Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů však zůstávají beze změn, proto je aktivita dále plánována v nezměněném rozsahu. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity. |

| Číslo a název Opatření: | 2.9. Domovníci v sociálně vyloučených lokalitách |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je udržení pracovních pozic domovníků v objektech ve vlastnictví města Český Krumlov a obce Větřní a vznik pracovních pozic domovníků v dalších obcí ORP Český Krumlov se sociálně vyloučenou lokalitou. Domovník se zúčastňuje případných jednání, porad či školení pořádaných majitelem, případně správcem bytového fondu města. Informace zde získané vhodným způsobem přenáší na nájemníky ostatních bytů v domě (např. pomocí vývěsek apod.). Domovník dále sleduje technický stav spravovaného domu. Upozorňuje majitele na nutnost provedení oprav a údržby. O nahlášených závadách vede evidenci. Dohlíží na dodržování čistoty a pořádku v domě. O prováděných kontrolách vede evidenci. Zjištěné nedostatky projednává s nájemci. U závažných nebo opakovaných nedostatků předává návrhy k projednání majiteli. Stará se o hospodárnost provozu domů. Dohlíží na pořádek v bezprostřední blízkosti domu. Zajišťuje zveřejnění písemností zasílaných majitelem. Podává informaci o své činnosti majiteli. Plní pokyny zaměstnavatele, případně vlastníka. |
| Číslo a název Aktivity: | 2.9.1. Podpora domovníků ve městě Český Krumlov v objektech Za Tavírnou 108, Vyšehrad 182 a Lipová 161 a v obci Větřní v objektech Rožmberská 53 a 55 |
| Charakteristika Aktivity: | Zachování pracovních pozic domovníků v objektech Za Tavírnou 108, Vyšehrad 182 a Lipová 161 a v obci Větřní v objektech Rožmberská 53 a 55 |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Město Český Krumlov a obec Větřní |
| Hodnocení – rok 2016 | Město Český Krumlov Za Tavírnou 108, Lipová 161 – u obou objektů zajištěná funkce domovníka do 30.9.2017, dobrá spolupráce, dohoda o provedení práce se po roce obnovuje. Vyšehrad 182 – zajištěná funkce od 1.4.2015 do 31.3.2016, dohoda o provedení práce se po roce neobnovila z důvodu špatné spolupráce s domovníkem. V současné době se hledá vhodná osoba pro výkon této funkce. Větřní: K aktivitě 2.9.1. je situace stále stejná a v roce 2017 se budeme nadále snažit nalézt domovníka |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 |  |
|  | Město Český Krumlov svým domovníkům vyplácelo měsíčně částku 507 Kč hrubého z prostředků města. Tuto částku hodlá město vyplácet i nadále. Větřní: K aktivitě 2.9.1. je situace stále stejná a v roce 2017 se budeme nadále snažit nalézt domovníka |
| Výhled - rok 2017 | Zachování uvedených pracovních pozic, popř. jednání o zřízení dalších pozic v dalších obcích / lokalitách. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity. |

| Číslo a název Aktivity: | 2.9.2. Vznik funkcí domovníků v dalších obcích |
| --- | --- |
| Charakteristika Aktivity: | Vznik pracovních pozic domovníků v dalších obcích v ORP - dle aktuální potřeby a situace v jednotlivých obcích. Aktivita může být řešena také formou veřejně prospěšných prací nebo veřejnou službou. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov |
| Hodnocení – rok 2016 | Aktivita doposud nebyla realizována. Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů však zůstávají beze změn, proto je aktivita dále plánována v nezměněném rozsahu. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity. |

Nově zařazené opatření a aktivita PSS (v roce 2016):

| Číslo a název Opatření: | 2.10. Potravinová pomoc pro osoby v nouzi |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Obsahem opatření je zajištění aktuální pomoci potřebným osobám, které se ov momentální nouzi prostřednictvím poskytnutí základních potravin a hygienických prostředků |
| Číslo a název Aktivity: | 2.10.1. Potravinová pomoc pro osoby v nouzi |
| Charakteristika Aktivity: | Obsahem aktivity je shromažďování a distribuce trvanlivých potravin a hygienických potřeb osobám v nouzi a to bezdomovcům, seniorům žijícím na hranici chudoby, rodinám s více dětmi a nedostatečnými příjmy apod. Na potravinovou pomoc navazuje odborná pomoc v podobě odborného sociálního poradenství, popř. azylový dům, činnosti OSV města Č. Krumlov apod. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Církev bratrská, Diakonie církve bratrské v Č. Krumlově, MPSV, další poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Jedná se o aktivitu, která byla do dokumentu PSS nově zařazena v roce 2016 na základě požadavku pracovní skupiny. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Předpokládá se kontinuální podpora v souladu s věcným zaměřením aktivity. pro rok 2017 e předpokládáno další rozšíření služby. |

# Průřezové priority a opatření

| Číslo a název Opatření: | 3.1. Dobrovolnictví |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Dobrovolnictví je dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě činnost, při níž dobrovolník poskytuje pomoc osobám sociálně slabým, příslušníkům národnostních menšin, pomoc při péči o děti a mládež a rodiny v jejich volném čase. Dobrovolníkem může být každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Na základě naplňování těchto principů lze rovněž úspěšně rozvíjet komplex systému sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku. Cílem opatření je zajistit potřebné dobrovolnické programy a zapojit obyvatele (dobrovolníky) do řešení problémů komunity. Dobrovolnictví v sociální oblasti je v současnosti zajištěno především prostřednictvím akreditovaného Dobrovolnického centra Č. Krumlov (zřizovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.), které spolupracuje s řadou poskytovatelů na zajištění a podpoře programů pro všechny cílové skupiny. Programy mohou vznikat i mimo akreditovaná dobrovolnická centra. |
| Číslo a název Aktivity: | 3.1.1. Udržení Dobrovolnického centra Český Krumlov |
| Charakteristika Aktivity: | Obsahem aktivity je zajištění dalšího fungování a rozvoje aktivit akreditovaného Dobrovolnického centra Č. Krumlov a jeho programů. Dobrovolnické centrum zajišťuje výběr, proškolování a kontrolu dobrovolníků a dobrovolnické činnosti, iniciaci, koordinaci a metodiku programů, supervizi, pojištění, propagaci, proplácí vstupní prohlídky, výpisy z rejstříku trestů atd. Dobrovolnické centrum zajišťuje vlastní programy a rozvíjí další programy ve spolupracujících organizacích (tj. přijímá i vysílá dobrovolníky do dlouhodobých programů – např. program Kamarád v životě, programy v domovech pro seniory, Informační centrum pro seniory ad.). Doplňkovými činnostmi jsou správa databáze dobrovolníků, zajištění komunikace v rámci sítě dobrovolníků a spolupracujících organizací a zajištění informovanosti o dobrovolnictví a jeho možnostech v regionu. |
| Plánované náklady: | 300.000,- Kč |
| Plánovaný realizátor: | ICOS Český Krumlov, o.p.s. (Dobrovolnické centrum), poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Provoz Dobrovolnického centra je kontinuálně realizován dle plánu, (pouze vzhledem k nedostatku financí nejsou realizovány v předpokládané míře doplňkové – rozvojové aktivity – např. databáze dobrovolníků). Ročně je do programů DC zapojeno cca 50 dobrovolníků na dlouhodobou dobrovolnickou službu. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Jihočeský kraj | 10 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | Město Český Krumlov | 61 000 | 64 000 | 70 000 |
|  | Ostatní (MV ČR, MŠMT) | 97 000 | 125 000 | 140 000 |
|  | Ostatní (dary, nadace) | 62 000 | 51 000 | 40 000 |
|  | CELKEM | 230 000 | 290 000 | 300 000 |
| Výhled - rok 2017 | V roce 2017 se čekává pokračování min. v dosavadním rozsahu. Ve střednědobém plánu je předpokládáno kontinuální pokračování aktivity min. v dosavadním rozsahu, od roku 2018 postupný rozvoj dobrovolnických programů se zapojováním cca 60 - 70 dlouhodobých dobrovolníků ročně do akreditovaných programů. |

| Číslo a název Opatření: | 3.2. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cíl opatření vychází z předpokladů daných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ze kterého vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Dalším cílem a kritériem opatření je zabezpečit kontinuální vzdělávání nejen sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, ale i dalších pracovníků, kteří se sociální oblastí spolupracují (např. pedagogičtí pracovníci, pracovníci sociálních odborů na městských úřadech apod.). |
| Číslo a název Aktivity: | 3.2.1. Zajištění vzdělávání pracovníků v sociální oblasti |
| Charakteristika Aktivity: | Aktivita je zaměřena na zajištění dalšího rozvoje a financování systému vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších pracovníků v sociální oblasti na území ORP Český Krumlov (včetně pracovníků městských úřadů zajišťujících výkon aktivit v rámci přenesené působnosti dle § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pedagogických pracovníků). |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Město Český Krumlov, město Horní Planá, město Vyšší Brod a poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Naplňování aktivity probíhá průběžně. Naplňování aktivity vychází ze zákonem stanovených povinností. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno. |
| Výhled - rok 2017 | Potřeby v této oblasti zůstávají stejné, je tedy navrhováno zachovat aktivitu v plném plánovaném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 3.3. Zajištění informovanosti o sociálních a souvisejících službách |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Obsahem opatření bude zajištění dostatečné a kontinuální informovanosti o sociální oblasti na území ORP. Informovanost se týká nabídky sociálních a souvisejících služeb (přehled sociálních služeb a poskytovatelů sociálních služeb v území), komunitního plánování a souvisejících oblastí. Cílem a kritériem bude rovněž zajištění publikování základních informací o sociálních službách a komunitním plánování na webových stránkách obcí v ORP, příprava, aktualizace a šíření katalogů sociálních a souvisejících služeb (vč. elektronického katalogu a jeho aktualizace). |
| Číslo a název Aktivity: | 3.3.1. Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a souvisejících službách |
| Charakteristika Aktivity: | Obsahem aktivity je šíření informací o sociálních a souvisejících službách a jejich poskytovatelích v rámci ORP (jedná se o umísťování informací na webech obcí a měst, vytvoření a aktualizace elektronického katalogu sociálních a souvisejících služeb, popř. vytvoření a zajištění distribuce tištěné verze katalogu v regionu). Dále se jedná o podporu propagace jednotlivých služeb formou tiskových materiálů, zpráv či podporou účastí na relevantních akcí (např. setkání starostů, sdružení obcí, MAS apod.). |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb Jihočeská rozvojová o.p.s. |
| Hodnocení – rok 2016 | Naplňování aktivity probíhá průběžně. Byl vytvořen online katalog sociálních a souvisejících služeb dostupných na území ORP Český Krumlov (www.socialnisluzbyck.cz). Na webech některých obcí jsou dle možností publikovány i další údaje a dokumenty ke stažení. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Potřebnost aktivity i nadále přetrvává s cílem zajistit informovanost uživatelů o nabídce sociálních a souvisejících služeb v území ORP a možností řešení situací v sociální oblasti. |

| Číslo a název Opatření: | 3.4. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Obsahem opatření je podpora takových aktivit, které povedou ke zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se například o podporu vzniku sociálních firem nebo podporu vzniku chráněných pracovních míst a dalších pro tyto cílové skupiny u zaměstnavatelů na území ORP. |
| Číslo a název Aktivity: | 3.4.1. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením |
| Charakteristika Aktivity: | Cílem aktivity je realizovat takové kroky, které povedou ke zlepšování uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce. Příkladem takových aktivit jsou chráněná pracovní místa při firmách, samostatné chráněné dílny, sociální firmy apod. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, zaměstnavatelé působící v ORP |
| Hodnocení – rok 2016 | Naplňování aktivity probíhá průběžně. Mezi poskytovateli služeb v území je evidováno několik záměrů na rozvoj aktivit v oblasti sociálního podnikání a rozvoj dalších forem zaměstnávání obtížně zaměstnavatelných osob. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Zjištěné potřeby v této oblasti zůstávají totožné. Přestože doposud neproběhla realizace aktivity je navrhováno zachovat aktivitu v plném plánovaném rozsahu. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny a zejména v gesci jednotlivých poskytovatelů služeb budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity. |

| Číslo a název Opatření: | 3.5. Plánování sociálních služeb na území ORP Č. Krumlov |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Plánování sociálních služeb a jeho další rozvoj na území ORP Č. Krumlov umožní definovat a podporovat poskytování služeb (sociálních i souvisejících), které budou odpovídat skutečným aktuálním potřebám uživatelů a efektivně využijí disponibilní zdroje (jak zdroje místní a regionální, tak zdroje státu či EU). Současně budou naplňovány povinnosti, které pro tuto oblast zákon ukládá obcím (zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území). V rámci plánování je možné rovněž odpovídajícím způsobem zohlednit a s činností dalších poskytovatelů propojit aktivity v sociální oblasti vykonávané úřady měst III. a II. stupně v území ORP (města Č. Krumlov, V. Brod a H. Planá – zajištění aktivit v rámci přenesené působnosti dle § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Kritériem naplněnosti opatření bude pravidelně aktualizovaný a na aktuální potřeby cílových skupin reagující Plán sociálních služeb pro území celého ORP. K naplnění přispěje komunikačně živá a fungující platforma založená na vzájemné spolupráci co nejvyššího počtu (ideálně všech) poskytovatelů sociálních s souvisejících služeb na území ORP (s přesahy spolupráce do okolí). Výstupem činnosti této platformy (či skupiny) by měly být kromě aktualizace dokumentace PSS také pravidelně prováděný monitoring plnění jednotlivých aktivit a aktivizace spolupráce na úrovni jednotlivých obcí v ORP. Roli této zastřešující platformy je proto vhodné ustavit na úrovni obce s rozšířenou působností, tedy města Č. Krumlov. Město Č. Krumlov bude i nadále iniciátorem dalšího procesu plánování a současně zajistí (na úrovni činnosti řídící skupiny a činnosti pracovních skupin) každoroční aktualizaci (zpracování akčního plánu pro daný rok). Takto aktualizovaný plán bude každoročně předáván odpovědným zástupcům Jihočeského kraje jako podklad pro plánování na krajské úrovni a rovněž jako zdroj informací o aktuálních prioritách a potřebách území ORP Č. Krumlov, které se mohou v době platnosti dokumentu PSS vyvíjet. |
| Číslo a název Aktivity: | 3.5.1. Monitorování potřeb a aktualizace PSS |
| Charakteristika Aktivity: | Cílem této aktivity je zajistit pokračující pravidelné sledování a vyhodnocování plnění opatření a aktivit PSS pro celé území ORP. Na základě zjištěných skutečností a zohlednění aktuálního stavu, potřeb a trendů pro jednotlivé oblasti pomoci bude plán v pravidelných obdobích (ideálně v ročním intervalu, popř. dle aktuální potřeby) vyhodnocován a aktualizován. Současně bude v rámci aktivity probíhat postupné upřesňování opatření a aktivit PSS, které dosud nejsou dostatečně konkretizovány (je identifikována jejich potřeba, ale není stanoven realizátor, rozpočet, provozní potřeby apod.). V rámci aktivity by dále mělo dojít k posílení rolí jednotlivých obcí v rámci ORP, včetně jejich finančního zapojení do systému financování sociálních služeb v území (v tomto směru by mělo mít iniciační roli město Č. Krumlov). |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Město Český Krumlov a řídící skupina PSS (iniciační role), obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, zástupci uživatelů sociálních služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Naplňování aktivity probíhá průběžně v pravidelných intervalech. V roce 2016 byl proveden monitoring stavu plnění aktivit KPSS a byl připraven Akční plán aktivit na rok 2017. Došlo k revizi stavu plnění celého KPSS. Na aktualizaci se na svých jednáních či individuálně podíleli zástupci poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb působících v území ORP. Byly zachovány struktury podílející se na plánování (3 pracovní skupiny a 1 řídící skupina). |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Na realizaci projektu (název: „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov“) byla poskytnuta dotace Jihočeským krajem ve výši 28.800 Kč v rámci Grantového programu „PODPORA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP V JIHOČESKÉM KRAJI“. |
| Výhled - rok 2017 | Potřeby cílových skupin zůstávají vesměs obdobné jako v roce 2016. Základním smyslem aktivity bylo provést aktualizaci stavu zajištění jednotlivých služeb, což bylo uskutečněno. Ve spolupráci řídící skupiny a všech tří pracovních skupin provést opětovnou aktualizaci, zpracovat AP na rok 2018 a zajistit průběžný monitoring plnění jednotlivých aktivit KPSS. Dalším úkolem je zahájit přípravu nového strategického dokumentu na plánovací období 2018 – 2020. |

| Číslo a název Aktivity: | 3.5.2. Udržení procesu PSS na území ORP Č. Krumlov |
| --- | --- |
| Charakteristika Aktivity: | Cílem aktivity je zajistit udržení procesu PSS na území ORP, a to zejména z hlediska pokračující vzájemné výměny informací a zkušeností mezi jednotlivými poskytovateli a zadavateli, která je nezbytná pro co nejpřesnější definici aktuálních potřeb cílových skupin uživatelů sociálních a souvisejících služeb. Iniciační roli v tomto směru bude mít město Český Krumlov jako obec s rozšířenou působností. Nezbytné je rovněž vyšší zapojení ostatních zadavatelů sociálních a souvisejících služeb (obcí v ORP). Ve vazbě na cíle a zaměření SPRSS Jihočeského kraje (Opatření 4.1 Podpora procesů plánování sociálních služeb na území Jihočeského kraje, Aktivita č. 4.1.2 Podpora procesů plánování sociálních služeb na územích SO ORP) je potřeba v rámci této aktivity rovněž postupně dále rozvíjet spolupráci obcí v ORP s Jihočeským krajem, s poskytovateli, uživateli sociálních služeb a dalšími subjekty v území, a motivovat k vyššímu spolufinancování sociálních služeb poskytovaných občanům obcí v SO ORP a na jejich území. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP (iniciační role města Český Krumlov), poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, zástupci uživatelů sociálních služeb. |
| Hodnocení – rok 2016 | Naplňování aktivity probíhá průběžně. Hlavní platformou pro její naplňování je průběžná činnost ustanovených pracovních skupin |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2016) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Stále zůstává na straně obcí nízká míra účasti na procesu KPSS (jak zastoupení v PS, tak publikování informací a v místně i v oblasti financování sociálních a souvisejících služeb). Samotný proces komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb je jinak již zavedenou aktivitou pro všechny poskytovatele služeb a pro většinu obcí (byť u představitelů některých, zejména menších obcí, je přesto považován stále za nepřínosný). Úkolem pro nadcházející rok je opět zajistit pokračování práce řídící skupiny a všech tří pracovních skupin, udržet proces KPSS na úrovni celého ORP. |

| Číslo a název Opatření: | 3.6. Zázemí pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Cílem opatření je vyhledávat (a případně rekonstruovat či jinak upravovat) vhodné objekty a prostory pro poskytování sociálních a souvisejících služeb. Cílem přitom je předcházet tomu, že pro potřebné služby nebudou vhodné prostory pro jejich poskytování, ale naopak, aby se zajistilo co nejvíce efektivní poskytování služeb v důstojných podmínkách, které vyhovují standardům kladeným na služby, hygienické podmínky atd. Cílem opatření je v souladu s cíli PSS sdružování finančních i lidských zdrojů a zvyšování efektivity vynakládaných prostředků na zajišťování potřebných sociálních a souvisejících služeb v obcích ORP a současně udržení stávající a budoucí sítě těchto služeb. Kritérium pro naplnění opatření: zajištěné vhodné prostorové podmínky pro stávající i případné nové sociální a souvisejících služby na území ORP Č. Krumlov. |
| Číslo a název Aktivity: | 3.6.1. Podpora výstavby, rekonstrukcí či jiných úprav objektů vhodných pro poskytování sociálních a souvisejících služeb |
| Charakteristika Aktivity: | Obsahem aktivity je vyhledávání vhodných prostor pro poskytování sociálních a souvisejících služeb a jejich úprava (rekonstrukce, oprava, modernizace či dispoziční úpravy, případně i využití nevyužívaných objektů pro potřeby sociálních a souvisejících služeb). Aktivita se rovněž týká zajištění dalšího fungování a úprav stávajících prostor, ve kterých jsou sociální a související služby poskytovány. Jedná se např. o problematiku prostor u následujících služeb / poskytovatelů: město Český Krumlov: NZDM na sídlišti Plešivec, CPZP a ČČK – autobusové nádraží, KoCeRo – Hřbitovní, CPDM – Špičák, ICOS – náměstí Svornosti, objekt situovaný nad areálem Nemocnice Č. Krumlov, včetně dalších lokalit v rámci ORP Č. Krumlov: Větřní: využití objektu bývalého hotelu Golf pro potřeby rozvoje služeb v sociální oblasti, Světlík ad.). |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Naplňování aktivity probíhá průběžně a dle možností vlastníků nemovitostí v jednotlivých obcích ORP. Konkrétním naplněním aktivity je např. několik záměrů na využití opuštěných či nevyužívaných objektů pro potřeby rozvoje pobytových služeb pro seniory nebo zdravotně postižené nebo změny ve způsobu využití bytů ve vlastnictví města Č. Krumlov ad. (viz jiné části KPSS). Došlo k změně sídla u poskytovatele ICOS. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Potřeba aktivity zůstává stejná. Pro potřeby rozvoje sítě sociálních a souvisejících služeb a pro zvyšování kvality poskytovaných služeb je potřeba neustále hledat nové či vylepšovat stávající prostorové zázemí a vybavenost. Je proto navrženo zachovat aktivitu v plném rozsahu. |

| Číslo a název Opatření: | 3.7. Koncepce prevence kriminality |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Kriminálně rizikové, kriminální a protiprávní jevy jsou zpravidla kumulovány do větších měst a městských aglomerací. Stále více se ale objevují v malých městech či obcích o několika stech obyvatelích. Týká se to zejména specifických jevů nebo kumulace jevů (např. protiprávního jednání nepřizpůsobivých osob, které je důsledkem jejich sestěhování do jednoho objektu, do prostoru malé obce apod.). Jako součást opatření budou realizovány dále (zejména) preventivní kroky vedoucí k postupnému omezování či eliminaci negativních dopadů zvýšeného výskytu prostituce nebo hazardu (heren) na území ORP Český Krumlov – zejména v příhraničních částech území ORP. Kritériem dosažení cílů opatření budou vytvořené a realizované dílčí plány prevence kriminality na úrovni jednotlivých obcí na území ORP Český Krumlov a snížení míry výskytu výše uvedených negativních jevů na území ORP Český Krumlov. Zprostředkovaným dopadem pak bude snížení míry kriminality, míry výskytu pohlavních chorob či růstu zadluženosti mezi obyvateli apod. |
| Číslo a název Aktivity: | 3.7.1. Vznik a realizace plánů prevence kriminality v obcích |
| Charakteristika Aktivity: | Obsahem aktivity je iniciace vzniku plánů prevence kriminality na úrovni jednotlivých obcí v ORP Český Krumlov se zahrnutím výše uvedených problémových oblastí (Plán prevence kriminality má např. obec Větřní, na jeho základě byl např. uskutečněn týdenní dětský tábor se zaměřením na [prevenci kriminality a s jeho podporou vznikla klubovna pro děti a mládež ve Větřní). |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| Hodnocení – rok 2016 | Naplňování aktivity probíhá průběžně a dle potřeb a finančních možností jednotlivých obcí v území ORP. V současné době jsou plány prevence kriminality zpracovány pouze v obci Větřní a ve městě Český Krumlov. Ve městě Č. Krumlov probíhá příprava nové koncepce na roky 2017 – 2020. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 – plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Potřeba řešení otázek v oblasti prevence kriminality zůstává stále aktuální v celém území (i vzhledem k příhraniční exponované poloze, charakteru osídlení a historickým souvislostem). Je proto navrženo zachovat aktivitu v plném rozsahu. Ve městě ČK bude probíhat realizace plnění cílů a opatření nové koncepce na roky 2017 – 2020. |

Nově zařazené opatření a aktivita PSS (v roce 2015):

| Číslo a název Opatření: | 3.8. Podpora služeb v sociální oblasti v obcích Českokrumlovska náležících do území působnosti MAS působících na území ORP Č. Krumlov |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Na základě identifikovaných potřeb současných a potenciálních uživatelů sociálních a navazujících služeb v regionu Českokrumlovska je plánována podpora, udržení, rozvoj a vznik dalších služeb, které tyto potřeby uživatelů zajišťují a naplňují. Ve spolupráci obcí, svazků obcí a dalších subjektů zapojených do rozvoje území MAS, které působí na území ORP Č. Krumlov (MAS Rozkvět, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Pomalší), je plánována podpora služeb v sociální oblasti s důrazem na jejich rozvoj, zkvalitnění a zavádění inovativních prvků pomoci osobám z cílových skupin. Podpora v rámci opatření bude zaměřena jak na investiční záměry, tak na podporu neinvestičních akcí a zajištění provozních nákladů spojených s realizací daných služeb. |
| Číslo a název Aktivity: | 3.8.1. Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti v obcích Českokrumlovska náležících do území působnosti MAS působících na území ORP Č. Krumlov |
| Charakteristika Aktivity: | Prioritně je aktivita zaměřena na tyto oblasti pomoci: - Podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách ve správním území obcí spadajících do působnosti MAS na území ORP Č. Krumlov (zejména rozvoj pečovatelské služby, osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb) - Podpora rozvoje komunitních center s cílem podpory sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení (investiční podpora) - Podpora sociálního bydlení - Podpora rozvoje sociálního podnikání - Podpora rozvoje terénních služeb a rozvoje terénních týmů v obcích v působnosti MAS - Podpora sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených - Podpora zaměstnanosti, především zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, včetně vytváření nových pracovních míst - Podpora prorodinných opatření, především podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin, a dále podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost a podpora individuální péče o děti |
| Plánované náklady: | MAS Rozkvět, z.s. (cca 14 mil. Kč - investice do sociálních služeb a cca 6,9 mil. Kč - neinvestiční prostředky pro rozvoj sociálních služeb) MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. (cca 9 mil. Kč – podpora opatření pro rozvoj sociálních služeb a prorodinná opatření) MAS Pomalší (Celková alokace cca 12 mil. Kč pro celé území MAS, v rámci OPR ČK patří do území MAS obce Přídolí, Mirkovice, Zubčice, Věžovaté Pláne, Dolní Třebonín) |
| Plánovaný realizátor: | Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, obce, svazky obcí v území ORP Český Krumlov, spolupráce MAS Rozkvět, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Pomalší |
| Hodnocení – rok 2016 | Jedná se o aktivitu, která byla do dokumentu PSS nově zařazena v roce 2015 na základě záměrů v sociální oblasti, které mohou být spolufinancovány z prostředků administrovaných MAS Rozkvět, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Pomalší |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 |  |
|  | V roce 2016 dosud nerealizováno. |
| Výhled - rok 2017 | Jedná se o aktivitu zahrnutou nově do plánu. V rámci aktivity se předpokládá realizace aktivit a záměrů v sociální oblasti, u nichž lze předpokládat spolufinancování převážně ze ESIF administrovaných MAS Rozkvět, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Pomalší |

Nově zařazené opatření a aktivita PSS (v roce 2016):

| Číslo a název Opatření: | 3.9. Podpora poskytovatelů služeb se sídlem v jiných ORP působících v území ORP Č. Krumlov |
| --- | --- |
| Krátký popis Opatření: (a co je jeho cílem, kritéria dosažení cíle) | Podstatou opatření je podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, které jsou poskytovány klientům z obcí v území ORP Český Krumlov poskytovateli služeb (sociálních a souvisejících), kteří však nemají sídlo či pobočku přímo v území ORP. Za klientem poskytovatel buď přijíždí do obcí v ORP Č. Krumlov nebo za službou dojíždí samotný klient mimo území ORP Č. Krumlov, přestože zde bydlí. |
| Číslo a název Aktivity: | 3.9.1. Podpora poskytovatelů služeb se sídlem v jiných ORP působících v území ORP Č. Krumlov |
| Charakteristika Aktivity: | Cílem aktivity je zajistit podporu poskytování služeb, které jsou zajišťovány pro klienty všech cílových skupin prostřednictvím poskytovatelů sociálních či souvisejících služeb, kteří nemají sídlo / stálou pobočku či kancelář přímo v území ORP Č. Krumlov. |
| Plánované náklady: | Nevyčísleny |
| Plánovaný realizátor: | Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb se sídlem / pobočkou mimo území ORP Český Krumlov, kteří prokazatelně poskytují služby klientům v rámci území ORP Č. Krumlov |
| Hodnocení – rok 2016 | Jedná se o aktivitu, která byla do dokumentu PSS nově zařazena v roce 2016 na základě požadavku pracovních skupin PSS. |
| Zdroje pro zajištění aktivity (skutečnost 2016 - plán 2017) |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Nevyčísleno |
| Výhled - rok 2017 | Předpokládá se kontinuální podpora v souladu s věcným zaměřením aktivity. |